## OBRAS
AÇÃO/PROJETO ou PROGRAMA (Cfe. PPA/LDO/LOA)	MODAL. LICITAÇÃO	PROCESSO LICITATÓRIO	OBJETO	CONTRATO	EMPENHO 2020	EMPENHO 2021	EMPENHO 2022	EMPENHO 2023	CONTRATADA	VALOR CONTRATADO	VALOR EMPENHADO		VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	PERCENTUAL EXECUTADO
Manutenção dos Serviços Administrativos da SAGP	DJ	264/2022	Instalação de infraestrutura elétrica para condicionadores de ar da SMHRF.	618/2022			20172		REGIS ARTUR BOSA VIOLLI	R$ 14.884,19	R$ 14.884,19		R$ 14.884,19	R$ 14.884,19	100,0%
Construção de Áreas Esportivas e de Lazer	TP	07/2021	Revitalização do Parque Itaimbé.	176/2021	---	10332 e 10333	375A, 419A, 2570, 2571	2301	BINOTTO CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 400.556,79	R$ 400.556,79	R$ -	R$ -	R$ -	0,0%
Ampliação e Construção de Escolas	TP	13/2020	Construção de quadra poliesportiva na EMEF Castro Alves	135/2020	8702A	949A	447		CONCREGIAL EIRELI	R$ 350.670,13	R$ 350.670,13	R$ -	R$ -	R$ -	0,0%
Construção e Modernização de Áreas Esportivas e de Lazer	TP	17/2022	Instalação da Iluminação Pública do Parque Itaimbé - Setor 2 e 4.	452/2022			15572, 15573		ELETROTEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	R$ 458.655,39	R$ 458.655,39	R$ -	R$ -	R$ -	0,0%
Manutenção do Serviço de Iluminação Pública	TP	32/2022	Instalação de rede elétrica no Loteamento Vila Jardim - Bairro Camobi.	677/2022			21414	941	CORFAP - ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	R$ 216.080,73	R$ 216.080,73		R$ -	R$ -	0,0%
Ampliação e Construção de Escolas	TP	36/2022	Reforma das Instalações Elétricas da EMEF Dom Antonio Reis - Bairro N.Sra. Medianeira.	667/2022			21464	956, 957	SVP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	R$ 228.544,79	R$ 228.544,79		R$ -	R$ -	0,0%
Modernização da Rede Básica de Saúde	TP	37/2021	Instalação de subestação de energia elétrica na US Ruben Noal, Bairro Tancredo Neves.	39/2022	---	---	2245	3076	PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JR.	R$ 109.887,07	R$ 109.887,07	R$ -	R$ -	R$ -	0,0%
Ampliação e Construção de Creches	TP	37/2022	Reforma das Instalações Elétricas da EMEI Ângela Tomazzetti - Bairro Tomazzetti.	668/2022			21466	962	SVP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	R$ 77.116,67	R$ 77.116,67		R$ 66.103,51	R$ 1.388,17	85,7%
Manutenção dos Cemitérios Públicos	TP	38/2022	Serviços de estudo ambiental e projetos para obtenção de licença de operação do Cemitério Ecumênico Municipal.	624/2022			20246	666	BOOL ENGENHARIA LTDA	R$ 49.790,00	R$ 49.790,00		R$ -	R$ -	0,0%
Revitalização dos Equipamentos Culturais	TP	39/2022	Eficientização da Iluminação Pública do Distrito Criativo Centro-Gare.	08/2023				1140	ESB IND. COM. DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA	R$ 562.706,98	R$ 562.706,98		R$ -	R$ -	0,0%
Construção e Modernização de Áreas Esportivas e de Lazer	TP	02/2023	Melhorias na Praça Amigos do Dorival, Bairro Santa Marta.	100/2023				3294	WR CASSOL ENGENHARIA SUSTENTÁVEL LTDA	R$ 100.332,17	R$ 100.332,17		R$ -	R$ -	0,0%
Ampliação e Construção de Escolas	TP	40/2022	Construção de cobertura e execução de piso de concreto da quadra poliesportiva da EMEF Sergio Lopes.	625/2022			20244	954, 960	SUMMUS CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 719.417,33	R$ 719.417,33		R$ -	R$ -	0,0%
Modernização da Rede Básica de Saúde	TP	41/2020	Construção da UBS Campestre, Bairro Campestre do Menino Deus	395/2020	---	2057, 2058	576, 763	2282	CONSTRUTORA PASQUALOTTO LTDA	R$ 946.857,15	R$ 946.857,15	R$ -	R$ -	R$ -	0,0%
Ampliação e Construção de Creches	TP	41/2022	Reforma das instalações elétricas da EMEI Eufrázia Pengo Lorenzi	669/2022			21503	1046, 8445	SVP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	R$ 72.364,08	R$ 72.364,08		R$ -	R$ -	0,0%
Manutenção Praças, parques, áreas verdes, etc.	TP	44/2022	Construção de Mirantes no Parque Natural Municipal dos Morros.	538/2022				2252	INFA INCORPORADORA LTDA	R$ 681.799,55	R$ 479.365,69		R$ -	R$ -	0,0%
Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas	TP	45/2022	Pavimentação asfáltica e sinalização das Ruas João Franciscatto e Major João Scherer - Bairro São José.	626/2022			20240	946	DELLA PASQUA ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 1.104.645,65	R$ 1.104.645,65		R$ 196.727,69	R$ 7.901,84	17,8%
Construção e Modernização de Áreas Esportivas e de Lazer	TP	47/2022	Aquisição e instalação de parques infantis	700/2022			22655		WR CASSOL ENGENHARIA SUSTENTÁVEL LTDA	R$ 394.111,97	R$ 394.111,97		R$ -	R$ -	0,0%
Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas	TP	48/2022	Pavimentação asfáltica e sinalização da Rua Maria Francisca da Conceição - Bairro Duque de Caxias.	685/2022			21543	1051, 1067, 1731	BRITA PINHAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 349.054,56	R$ 349.054,56		R$ -	R$ -	0,0%
Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas	TP	49/2022	Drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização de trecho da Rua Armin Schvarcz, entre as ruas Darci Fagundes e Marfiza Franco Rosa - Bairro Tancredo Neves.	693/2022			21653	1066, 1074, 1727	BRITA PINHAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 735.462,17	R$ 735.462,17		R$ -	R$ -	0,0%
Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas	TP	50/2022	Drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização de trecho da Rua Aristides Lobo, entre Av. Liberdade e Rua Maximiano - Bairro Passo D'areia.	696/2022			21649	961, 1068, 3353	BRITA PINHAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 995.947,88	R$ 995.947,88		R$ -	R$ -	0,0%
Programa Nacional Apoio à Adm. Fiscal p/ Municípios	CC	09/2022	Reforma do 1º Andar do CAM.	78/2023				2663, 2664	MRU CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 2.323.451,48	R$ 2.323.451,48		R$ -	R$ -	0,0%
Manutenção das Escolas	TP	51/2022	Reforma elétrica EMEF Irineo Antolini.	19/2023				1318, 1319	F OLIVEIRA DA COSTA CONSTRUÇÕES	R$ 67.838,05	R$ 67.838,05		R$ -	R$ -	0,0%
Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas	TP	52/2022	Drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização de ruas do Bairro Diác. João Luiz Pozzobon.	10/2023				1142, 1143	CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SÃO PAULO LTDA	R$ 2.126.957,78	R$ 2.126.957,78		R$ -	R$ -	0,0%
Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas	TP	53/2022	Drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização da Rua Floresta.	09/2023				1045	CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SÃO PAULO LTDA	R$ 824.208,11	R$ 824.208,11		R$ -	R$ -	0,0%
Manutenção de Creches	TP	46/2022	Reforma da EMEI Casa da Criança	627/2022			20243	958	VERSALHES INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	R$ 1.652.813,91	R$ 1.652.813,91		R$ 172.918,29	R$ 46.446,28	10,5%
Ampliação e Construção de Creches	DJ	269/2022	Complementação da construção da EMEI Monte Belo, no Bairro Camobi.	594/2022			19604	466, 936, 1065	BK CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 4.394.075,73	R$ 4.394.075,73		R$ 1.173.041,73	R$ 778.279,13	26,7%
Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas	TP	42/2022	Drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização das ruas dos Camboatas e dos Branquilhos - Bairro Nova Santa Marta.	530/2022			17927		CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SÃO PAULO LTDA	R$ 1.388.486,31	R$ 1.388.486,31		R$ 494.117,67	R$ 494.117,67	35,6%
Modernização da Rede Básica de Saúde	TP	16/2022	Ampliação de prédio da ESF Maringá, Bairro Diác. João Luiz Pozzobon.	312/2022			12362, 12363, 17596	2265	TCJ CONSTRUTORA LTDA	R$ 550.987,17	R$ 550.987,17		R$ 56.271,83	R$ 56.271,83	10,2%
Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas	TP	23/2022	Construção da ponte na Rua Ernesto Becker, Bairro Passo D'areia.	444/2022			14780, 21544	1381, 1635, 3225, 3944, 8574	DE MARTINI ASSOCIADOS LTDA	R$ 1.406.508,72	R$ 1.406.508,72	R$ -	R$ 298.353,18	R$ 247.053,34	21,2%
Ampliação e Construção de Escolas	CC	06/2022	Construção de novo prédio e instalação de quadra poli-esportiva na EMEF Ione M. Parcianello, Bairro Tomazetti.	503/2022			16726	1075, 6635, 6636	VERSALHES INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	R$ 3.200.717,55	R$ 3.200.717,55	R$ -	R$ 763.685,75	R$ 542.902,03	23,9%
Ampliação e Construção de Creches	CC	01/2022	Complementação da construção da EMEI Medianeira, no Bairro N.Sra. Medianeira.	403/2022			14421(A), 14481, 14485	1196, 1198, 1201	BINOTTO CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 5.310.488,72	R$ 5.310.488,72	R$ -	R$ 1.290.517,79	R$ 1.121.634,88	24,3%
Ampliação e Construção de Escolas	TP	13/2022	Construção de cobertura para quadra poliesportiva da EMEF Santa Flora, distrito de S. Flora.	341/2022			12547		INFA INCORPORADORA LTDA	R$ 798.705,92	R$ 798.705,92		R$ 299.738,73	R$ 299.738,73	37,5%
Ampliação e Construção de Creches	DJ	224/2022	Complementação da construção da EMEI Santa Marta, no Bairro Santa Marta.	513/2022			17611, 17612	1062, 2242	BINOTTO CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 4.215.968,81	R$ 4.215.968,81		R$ 1.733.071,58	R$ 1.169.225,69	41,1%
Manutenção do Aeroporto Municipal	DJ	21/2022	Ampliação do terminal de passageiros e do pátio do estacionamento do Aeroporto Municipal	115/2022	---	---	5187		EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA	R$ 350.868,07	R$ 350.868,07	R$ -	R$ 98.243,06	R$ 98.243,06	28,0%
Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas	TP	30/2022	Drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização de vias do Bairro Camobi - Lote 03.	453/2022			15563	943	CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SÃO PAULO LTDA	R$ 3.407.462,34	R$ 3.407.462,34	R$ -	R$ 1.984.140,74	R$ 1.984.140,74	58,2%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	TP	22/2021	Pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Nilo Peçanha, entre Rua São Miguel e Travessa São Miguel; Bairro Salgado Filho.	359/2021		15924, 15925	376, 570, 575, 755	3950	FZ CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA	R$ 997.614,43	R$ 997.614,43	R$ -	R$ 299.855,89	R$ 242.274,53	30,1%
Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas	TP	25/2022	Drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização de vias do Bairro Camobi - Lote 02.	473/2022			16391, 16392		CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SÃO PAULO LTDA	R$ 1.399.436,43	R$ 1.399.436,43	R$ -	R$ 484.721,87	R$ 484.721,87	34,6%
Ampliação e Construção de Escolas	TP	12/2022	Ampliação EMEF Santa Flora.	293/2022	---	---	11692		INFA INCORPORADORA LTDA	R$ 666.895,95	R$ 666.895,95		R$ 276.691,37	R$ 276.691,37	41,5%
Manutenção de Ações de Promoção Turística	CC	04/2022	Revitalização do Calçadão Salvador Isaia	219/2022			8897, 21659	716	CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SÃO PAULO LTDA	R$ 3.665.668,49	R$ 3.561.115,72		R$ 2.324.364,30	R$ 2.119.909,42	63,4%
Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas	TP	20/2022	Drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização da Rua Adi João Forgiarini.	294/2022	---	---	11713		FZ CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA	R$ 2.956.037,28	R$ 2.956.037,28		R$ 1.809.135,55	R$ 1.809.135,55	61,2%
Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas	TP	43/2022	Drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização das ruas Aparício Borges, Silvio Romero e La Paz - Bairro Chácara das Flores.	537/2022			18412	2414	CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SÃO PAULO LTDA	R$ 1.788.921,91	R$ 1.788.921,91		R$ 1.492.581,59	R$ 1.492.581,59	83,4%
Acesso a Moradia, Infraestrutura e Saneamento	CC	09/2019	Implantação da Av. Dom Ivo Lorscheiter, entre as ruas Ernesto Becker e José Barin	47/2020	4162	455, 853, 2269	370, 405, 679, 4976, 6091, 10004, 16667, 16669	931, 949	SUL CAVA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	R$ 16.138.160,41	R$ 16.138.160,41	R$ -	R$ 10.140.734,37	R$ 10.006.824,94	62,8%
Modernização da Rede Básica de Saúde	TP	19/2020	Construção da UBS Alto da Boa Vista, Bairro Nova Santa Marta	245/2020	12389 e 12390	8, 524, 525, 929, 8120, 8121, 12128	379, 500A, 503A, 508, 509, 513(RJ), 751, 1709, 2944, 17451, 17454, 20043, 20583	2281	BRAGAGNOLO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	R$ 1.357.202,97	R$ 1.357.202,97	R$ -	R$ 874.699,36	R$ 874.699,36	64,4%
Ações de Urbanização Integrada - PAC	TP	25/2008	Instalação de rede de esgoto cloacal na Vila Cerro Azul e Vila Lorenzi.	272/2008	679 e 682	618 e 615	486, 489		BRITA PINHAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 538.199,11	R$ 538.199,11	R$ -	R$ 335.174,61	R$ 335.174,61	62,3%
Manutenção das Escolas	TP	34/2022	Cobertura, reforma elétrica e pintura da EMEF N.Sra.da Conceição, Bairro Caturrita.	468/2022			16201		TCJ CONSTRUTORA LTDA	R$ 191.641,44	R$ 191.641,44	R$ -	R$ 122.808,47	R$ 122.808,47	64,1%
Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas	TP	03/2022	Drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização da Rua Pedro Figueira	103/2022	---	---	5021, 5022, 11609	1588	FZ CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA	R$ 2.437.030,27	R$ 2.437.030,27	R$ -	R$ 1.690.696,00	R$ 1.197.539,72	69,4%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	TP	14/2021	Implantação de galerias pluviais em afluentes do Arroio Cadena, Bairro Carolina.	249/2021	---	12394	568	2737	DELLA PASQUA ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 262.853,12	R$ 262.853,12	R$ -	R$ 262.853,12	R$ 168.991,51	100,0%
Manutenção dos Serviços Administrativos SGAP	TP	27/2022	Reforma das esquadrias de acesso ao CAM.	419/2022			14555		TCJ CONSTRUTORA LTDA	R$ 129.600,58	R$ 129.600,58	R$ -	R$ 129.600,58	R$ 98.445,73	100,0%
Modernização da Rede de Atenção Especializada	TP	29/2021	Execução do PPCI do prédio do PA do Patronato.	485/2021	---	19034	359, 718		ARNOLD & VERON LTDA	R$ 128.693,59	R$ 128.693,59	R$ -	R$ 98.882,48	R$ 98.882,48	76,8%
Modernização da Rede de Atenção Especializada	TP	30/2021	Execução do PPCI do prédio da Políclínica José Erasmo Crossetti.	15/2022	---	---	492, 14396		ARNOLD & VERON LTDA	R$ 124.327,70	R$ 124.327,70	R$ -	R$ 101.277,92	R$ 101.277,92	81,5%
Modernização da Rede Básica de Saúde	TP	30/2020	Instalação de gerador trifásico na UBS Ruben Noal, Bairro Tancredo Neves	229/2020	11639	520	590		GERAFORTE GRUPOS GERADORES LTDA	R$ 145.000,00	R$ 145.000,00	R$ -	R$ 119.171,16	R$ 119.171,16	82,2%
Ações de Ampliação da Rede de Esgotos Pluviais	TP	09/2020	Construção de galeria pluvial nas ruas David Ribeiro, Norizonte Figueiró da Rosa, Alfredo Sacol e Ernesto Parcianello - Vila Tomazzetti	125/2020	8312	507	480, 2748, 5083, 19612, 19613		BRITA PINHAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 3.911.475,56	R$ 3.673.313,15	R$ 238.162,41	R$ 3.028.853,12	R$ 3.028.853,12	82,5%
Manutenção dos Serviços Administrativos da SAGP	DL	200/2022	Instalação de infraestrutura elétrica para condicionadores de ar do 7º Andar do CAM.	455/2022			15668		REGIS ARTUR BOSA VIOLLI	R$ 18.022,77	R$ 18.022,77		R$ 15.130,38	R$ 15.130,38	84,0%
Ações de Urbanização Integrada - PAC	TP	26/2007	Execução de terraplanagem, instalação de esgoto pluvial e pavimentação Vila Lorenzi(Obra 1) e Vila Cerro Azul(Obra 2).	834/2007	172, 175 e 178	417, 419 e 421	646, 647, 649		BRITA PINHAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 1.220.276,32	R$ 1.220.276,32	R$ -	R$ 1.024.807,23	R$ 1.024.807,23	84,0%
Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas	TP	24/2022	Drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização de vias do Bairro Camobi - Lote 01.	425/2022			14672, 14673	1069	DELLA PASQUA ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 2.012.527,97	R$ 2.012.527,97	R$ -	R$ 1.765.938,18	R$ 1.765.938,18	87,7%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	TP	11/2019	Pavimentação Rua Samuel Kruschin, Bairro Patronato	122/2019	94	...	...		MOMENTO PRE MOLDADOS DE CONCRETO EIRELI	R$ 610.481,41	R$ 610.481,41	R$ -	R$ 542.737,83	R$ 542.737,83	88,9%
Ampliação e Construção de Escolas	TP	21/2016	Execução de PPCI nas EMEFs Pedro Kunz, Erlinda M Vinade, Euclides da Cunha, N.Sra. Da Conceição	N/I	507	602	550		ELETROTEC SIST. ENERGIA LTDA-EPP	R$ 40.787,34	R$ 40.787,34	R$ -	R$ 36.504,72	R$ 36.504,72	89,5%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	DJ	337/2021	Recomposição do muro de contenção, drenagem pluvial e pavimentação da Av. Pres. Vargas, próximo à Rua Visconde de Mauá.	487/2021		19077	362, 496		BRITA PINHAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 897.219,32	R$ 719.206,34	R$ 178.012,98	R$ 659.427,38	R$ 659.427,38	91,7%
Ampliação e Construção de Escolas	TP	11/2022	Reforma da cobertura da EMEF N.Sra. Do Perpétuo Socorro.	266/2022	---	---	10631		TCJ CONSTRUTORA LTDA	R$ 427.918,24	R$ 427.918,24		R$ 393.645,85	R$ 393.645,85	92,0%
Ampliação e Construção de Creches	TP	21/2016	Execução de PPCI nas EMEIs Eufrazia P Lorenzi, Angela Tomazetti, João Franciscato, Zahie b Farret	N/I	509	599	548		ELETROTEC SIST. ENERGIA LTDA-EPP	R$ 44.620,72	R$ 44.620,72	R$ -	R$ 41.182,58	R$ 41.182,58	92,3%
Ações de Ampliação da Rede de Esgotos Pluviais	TP	15/2022	Drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização de ruas do Parque Residencial Camobi, Bairro Camobi.	342/2022			12777, 12779, 21679		COTREL TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÕES LTDA	R$ 1.550.467,32	R$ 1.550.467,32		R$ 1.511.480,07	R$ 1.438.805,09	97,5%
Programa Nacional Apoio à Adm. Fiscal p/ Municípios	TP	10/2022	Aquisição e instalação de gerador de energia elétrica para o CAM.	264/2022	---	---	10632 e 10633		CANTARELLI COMÉRCIO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	R$ 399.317,81	R$ 399.317,81		R$ 399.317,81	R$ 375.958,90	100,0%
Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas	TP	26/2022	Drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização de rua sem denominação no Bairro Urlândia.	454/2022			15641, 15643	2942	BRITA PINHAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 2.147.774,70	R$ 2.147.774,70	R$ -	R$ 2.120.177,92	R$ 1.757.788,22	98,7%
Ações de Urbanização Integrada	CC	12/2011	Implantação da rede de água para drenagem pluvial e pavimentação de ruas do Km3.	600/2012	561	413	3036		COTREL TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÕES LTDA	R$ 4.426.807,27	R$ 4.426.807,27	R$ -	R$ 4.194.762,15	R$ 4.194.762,15	94,8%
Ampliação e Construção de Creches	CC	03/2021	Complementação da construção da EMEI Diácono João Luiz Pozzobon, no Bairro João Luiz Pozzobon.	270/2021	---	12927, 12928, 19913, 19914	678, 6267, 14530, 15828(ñ), 17534, 21397, 21398		BINOTTO CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 4.965.822,61	R$ 4.964.706,05	R$ 1.116,56	R$ 4.800.460,40	R$ 4.800.460,40	96,7%
Manutenção de Prédios Públicos	TP	28/2021	Reforma da sede da SMIS, na Av. Medianeira, 179 - Bairro Medianeira.	16/2022	---	---	720, 10362, 16781		INFA INCORPORADORA LTDA	R$ 822.972,91	R$ 822.972,91	R$ -	R$ 812.656,49	R$ 812.656,49	98,7%
Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas	TP	04/2022	Drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização da Rua João Franciscatto	130/2022	---	---	6092, 6093, 17586		DELLA PASQUA ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 2.630.908,10	R$ 2.630.908,10	R$ -	R$ 2.623.449,53	R$ 1.935.418,68	99,7%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	TP	10/2020	Recuperação da pavimentação Rua do Acampamento	70/2020	5830	812			COTREL TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÕES LTDA	R$ 191.428,49	R$ 191.428,49	R$ -	R$ 191.428,43	R$ 191.428,43	100,0%
Construção de Áreas Esportivas e de Lazer	CC	02/2019	4ª Etapa do Centro de Eventos	240/2019	152, 161, 490, 766, 14370, 16742(RJ), 16809,	337, 427, 517, 1966(R), 15249	429A, 476A, 477A, 479A, 715®, 10445A, 14775		BRAGAGNOLO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	R$ 3.058.717,65	R$ 1.698.526,62	R$ 1.360.191,03	R$ 1.698.526,52	R$ 1.698.526,52	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	RP/CC	02/2018	Recuperação de pavimentação da Rua João Franciscatto, Bairro São José. Entre R. Antonio Bottega e Antonio Inácio D'Ávila	73/2019	412				FZ CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA	R$ 69.554,40	R$ 69.554,40	R$ -	R$ 69.554,40	R$ 69.554,40	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	RP/CC	02/2018	Recuperação de pavimentação da Rua das Marcelas	73/2019	419				FZ CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA	R$ 21.676,80	R$ 21.676,80	R$ -	R$ 21.676,80	R$ 21.676,80	100,0%
Ampliação e Construção de Escolas	TP	08/2018	Execução de reforço das fundações em ala da EMEF Intendente Manoel Ribas	140/2018	---				SERGIO LEMES & FILHOS LTDA	R$ 70.609,48	R$ 70.609,48	R$ -	R$ 70.609,48	R$ 70.609,48	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	TP	01/2020	Recuperação de pavimentação da Av. João Luiz Pozzobon, Rua das Bergamoteiras e Rad. Osvaldo Nobre	46/2020	4163	414, 5297			COTREL TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÕES LTDA	R$ 1.123.056,95	R$ 1.123.056,95	R$ -	R$ 1.123.056,95	R$ 1.123.056,95	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	TP	08/2020	Recuperação pavimentação Rua Riachuelo	104/2020	8035	416			BRITA PINHAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 383.941,28	R$ 296.298,81	R$ 87.642,47	R$ 296.298,81	R$ 296.298,81	100,0%
Ampliação e Construção de Creches	TP	17/2021	Reforma nas instalações elétricas da EMEI Ida Fiori Druck.	308/2021		14327	526, 6682, 13860		OURIQUE ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 72.259,49	R$ 72.259,49	R$ -	R$ 72.259,49	R$ 72.259,49	100,0%
Construção de Áreas Esportivas e de Lazer	TP	22/2019	Implantação Praça Novo Horizonte, Bairro Camobi (1ª Etapa)	187/2019	130, 136, 475, 476	518, 534, 879, 1068, 1172, 15844			PORTOSAN CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 572.543,24	R$ 564.285,92	R$ 8.257,32	R$ 564.285,92	R$ 564.285,92	100,0%
Ações de Ampliação da Rede de Esgotos Pluviais	TP	36/2020	Drenagem pluvial e pavimentação da Av. Borges de Medeiros, entre Rua Pe. Manoel da Nóbrega e meio da quadra formada pelas ruas Fernandes Vieira / Inspetor Goulart / Aristides Lobo	290/2020	14332	498, 759, 13082, 13084	573		CONPASUL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R$ 2.141.780,20	R$ 2.141.780,20	R$ -	R$ 2.141.780,20	R$ 2.141.780,20	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	DJ	148/2021	Instalação tubulação de drenagem pluvial em frente ao nº 142 da Rua Pedro Ritzel.	177/2021	---	10258	617		K.A.J. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	R$ 65.250,62	R$ 65.250,62	R$ -	R$ 65.250,62	R$ 65.250,62	100,0%
Manutenção Redes de Esgotos Pluviais	DJ	224/2020	Recuperação da drenagem pluvial da Rua Riachuelo	253/2020	12498	501			BRITA PINHAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 143.201,50	R$ 125.026,52	R$ 18.174,98	R$ 125.026,52	R$ 125.026,52	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	RP/CC	02/2018	Recuperação de pavimentação da Av. Mauricio Sirotski Sobrinho	72/2019	235				DELLA PASQUA ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 92.852,18	R$ 92.852,18	R$ -	R$ 92.852,18	R$ 92.852,18	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	RP/CC	02/2018	Execução de bueiro na Rua dos Canários	73/2019	450				FZ CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA	R$ 31.814,46	R$ 31.814,46	R$ -	R$ 31.814,46	R$ 31.814,46	100,0%
Acesso a Moradia, Infraestrutura e Saneamento	TP	05/2020	Drenagem pluvial e pavimentação asfáltica do Loteamento Vila Jardim, no Bairro Camobi.	65/2020	5776 e 17336	814	669, 3221, 8319		FZ CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA	R$ 1.043.250,97	R$ 1.043.250,81	R$ 0,16	R$ 1.043.250,81	R$ 1.043.250,81	100,0%
Modernização da Rede Básica de Saúde	TP	25/2019	Instalação Elétrica para equipamentos de Raio-X no PA Municipal	233/2019	92				OURIQUE ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 56.795,40	R$ 55.614,81	R$ 1.180,59	R$ 55.614,81	R$ 55.614,81	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	TP	30/2019	Recuperação pavimentação Av. Pres. Vargas - Trecho 2 (Walter Jobim à Visc.Pelotas)	268/2019	199, 474 e 6630				DELLA PASQUA ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 1.469.442,79	R$ 1.469.442,79	R$ -	R$ 1.469.442,79	R$ 1.469.442,79	100,0%
Construção de Áreas Esportivas e de Lazer	TP	46/2020	Implantação de academias ao ar livre: US São José, Parque Itaimbé, Rua Visconde de Mauá, B.Diác. João Luiz Pozzobon, Rua Insp. Goulart.	59/2021	---	3896, 3897	535, 554, 6358, 7681		ELOSUL IND. E COM. DE BRINQUEDOS	R$ 223.272,44	R$ 223.201,16	R$ 71,28	R$ 223.201,16	R$ 136.178,61	100,0%
Ampliação e Construção de Creches	CC	08/2016	Construção de creche na Vila Brenner	175/2016	495, 496, 696, 702, 706 e 5186				K.A.J. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	R$ 1.152.044,45	R$ 1.152.044,45	R$ -	R$ 1.152.044,45	R$ 1.152.041,45	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	CC	07/2019	Confecção de passeio público na Rua Florianópolis	201/2019	440, 443, 567, 568 e 11111	415, 14522	413A, 5967, 17492		COTREL TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÕES LTDA	R$ 233.494,69	R$ 233.494,69	R$ -	R$ 233.494,69	R$ 233.494,69	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	CC	08/2019	Pavimentação Av. Brasil, trecho 02	247/2019	389, 391, 479 e 867	563 e 644	571, 574, 11924, 11925, 12391, 20059	2830	FZ CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA	R$ 3.131.226,02	R$ 3.091.045,72	R$ 40.180,30	R$ 2.621.348,70	R$ 2.621.348,70	84,8%
Ações de Urbanização Integrada	CV	01/2012	Drenagem pluvial nas ruas José Vinadé e Padre Luiz como ligação à Av Dom Ivo Lorscheiter.	294/2012	520	619	355		ARIMIX SERV. DE CONCRETAGEM LTDA	R$ 75.744,90	R$ 75.744,90	R$ -	R$ 75.744,90	R$ 75.744,90	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	DJ	144/2019	Construção de ponte, pré-moldada em concreto armado, na Cidade dos Meninos	109/2019	148 e 539				BENEFATTO PRE-FABRICADOS LTDA - ME	R$ 430.344,49	R$ 430.344,49	R$ -	R$ 430.344,49	R$ 430.344,49	100,0%
Manutenção dos Serviços Administrativos SGAP	DJ	160/2022	Serviços de escoramento e instalação de tapumes no prédio do Clube Caixeiral Santamariense.	343/2022			12601		BK CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 317.095,74	R$ 317.095,74		R$ 317.095,74	R$ 317.095,74	100,0%
Ações de Ampliação da Rede de Esgotos Pluviais	DJ	182/2022	Recomposição da drenagem pluvial da Av. Oy Pavão, Bairro Pé de Plátano.	418/2022			14503, 19609		DELLA PASQUA ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 630.306,72	R$ 622.855,53	R$ 7.451,19	R$ 622.855,53	R$ 622.855,53	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	DJ	192/2021	Recuperação da drenagem pluvial da Rua Adi João Forgiarini, Bairro Pinheiro Machado.	268/2021	---	12550			FZ CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA	R$ 36.703,99	R$ 36.703,99	R$ -	R$ 36.703,99	R$ 36.703,99	100,0%
Manutenção Redes de Esgotos Pluviais	DJ	345/2019	Recuperação galeria pluvial R. Domingos Gracioli com Oy Pavão da Silva, B. Pé de Plátano.	269/2019	195 e 473				DELLA PASQUA ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 1.300.529,46	R$ 1.256.145,51	R$ 44.383,95	R$ 1.256.145,51	R$ 1.256.145,51	100,0%
Manutenção Redes de Esgotos Pluviais	DJ	346/2019	Recuperação galeria pluvial R. Israel Seligman, B. N.Sra. De Lourdes.	272/2019	384				FZ CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA	R$ 25.376,03	R$ 25.376,03	R$ -	R$ 25.376,03	R$ 25.376,03	100,0%
Manutenção Redes de Esgotos Pluviais	DJ	347/2019	Recuperação galeria pluvial R. Oscar H. Zappe com Visc. de Ferreira Pinto, B. Itararé.	273/2019	470 e 559				COTREL TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÕES LTDA	R$ 705.923,04	R$ 651.772,48	R$ 54.150,56	R$ 651.772,48	R$ 651.772,48	100,0%
Manutenção Redes de Esgotos Pluviais	DJ	351/2019	Recuperação galeria pluvial R. Santa Catarina, B. P.Machado.	276/2019	388				FZ CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA	R$ 61.051,29	R$ 57.480,24	R$ 3.571,05	R$ 57.480,24	R$ 57.480,24	100,0%
Ampliação e Construção de Creches	DJ	53/2022	Reforma das instalações elétricas da EMEI Zulania de Fátima Salamoni	104/2022	---	---	5017, 8968		OURIQUE ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 31.102,34	R$ 31.102,34	R$ -	R$ 31.102,34	R$ 31.102,34	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	DJ	89/2021	Recuperação da Drenagem Pluvial da Travessa Gomes Carneiro	117/2021	---	6093			CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SÃO PAULO LTDA	R$ 190.809,16	R$ 190.809,16	R$ -	R$ 190.809,16	R$ 190.809,16	100,0%
Manutenção de Ações de Proteção Básica	DL	211/2022	Execução de entrada de energia padrão no prédio da Associação Colibri.	500/2022			16722		CANTARELLI COMÉRCIO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	R$ 6.783,59	R$ 6.783,59	R$ -	R$ 6.783,59	R$ 6.783,59	100,0%
Manutenção das Ações de Proteção Básica	DL	230/2022	Instalação de entrada de energia na sede do CRAS Leste.	535/2022			18228		CANTARELLI COMÉRCIO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	R$ 5.409,41	R$ 5.409,41		R$ 5.409,41	R$ 5.409,41	100,0%
Ampliação e Construção de Creches	DL	320/2021	Recuperação do telhado da EMEI Glaci Correa da Silva, no Bairro Divina Providência.	479/2021	---	18762	542		TCJ CONSTRUTORA LTDA	R$ 1.218,93	R$ 1.218,93	R$ -	R$ 1.218,93	R$ 1.218,93	100,0%
Ampliação e Construção de Escolas	DL	76/2022	Ampliação da rede elétrica da EMEF Maria de Lourdes Ramos Castro	141/2022			6579		SVP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	R$ 7.504,27	R$ 7.504,27	R$ -	R$ 7.504,27	R$ 7.504,27	100,0%
Manutenção de Ações de Mobilidade Urbana	PE	105/2020	Fornecimento e instalação de abrigos para pontos de ônibus	296/2020	14395, 14398 e 14399	780			KG2 ENGENHARIA LTDA	R$ 79.590,00	R$ 79.590,00	R$ -	R$ 79.590,00	R$ 79.590,00	100,0%
Manutenção de Ações de Mobilidade Urbana	PE	105/2020	Fornecimento e instalação de abrigos para pontos de ônibus	295/2020	14394, 14396 e 14397	781			TOMCZAK IND. DE ESTRUTURAS METÁLICAS EIRELI	R$ 349.451,00	R$ 349.451,00	R$ -	R$ 349.451,00	R$ 349.451,00	100,0%
Manutenção de Ações de Mobilidade Urbana	PE	88/2021	Fornecimento e instalação de abrigos para pontos de ônibus	330/2021		15228	742		TOMCZAK IND. DE ESTRUTURAS METÁLICAS EIRELI	R$ 276.982,00	R$ 276.982,00	R$ -	R$ 276.982,00	R$ 276.982,00	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	RP/CC	02/2018	Pavimentação Av. N.Sra. das Dores	N/I	---				COTREL TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÕES LTDA	R$ 843.931,82	R$ 843.931,82	R$ -	R$ 843.931,82	R$ 843.931,82	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	RP/CC	02/2018	Recuperação de pavimentação da Rua Antônio Botega, Bairro São José.	71/2019	821				COTREL TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÕES LTDA	R$ 189.953,21	R$ 162.031,03	R$ 27.922,18	R$ 162.031,03	R$ 162.031,03	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	RP/CC	02/2018	Recuperação de pavimentação da R. Pedro Gauer	71/2019	825				COTREL TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÕES LTDA	R$ 44.709,76	R$ 44.709,76	R$ -	R$ 44.709,76	R$ 44.709,76	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	RP/CC	02/2018	Melhoramento em vias não pavimentadas - Rua João Mazzarro	73/2019	441				FZ CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA	R$ 25.658,17	R$ 25.658,17	R$ -	R$ 25.658,17	R$ 25.658,17	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	RP/CC	02/2018	Melhoramento em vias não pavimentadas - Rua Olmiro Oliveira de Castro	73/2019	433				FZ CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA	R$ 25.440,23	R$ 25.440,23	R$ -	R$ 25.440,23	R$ 25.440,23	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	RP/CC	02/2018	Melhoramento em vias não pavimentadas - Rua João Pedro Padoim	73/2019	449				FZ CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA	R$ 24.140,51	R$ 24.140,51	R$ -	R$ 24.140,51	R$ 24.140,51	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	RP/CC	02/2018	Melhoramento em vias não pavimentadas - Rua dos Gaúchos	73/2019	430				FZ CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA	R$ 18.954,15	R$ 18.954,15	R$ -	R$ 18.954,15	R$ 18.954,15	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	RP/CC	02/2018	Melhoramento em vias não pavimentadas - Rua Arlindo Custódio da Silva	73/2019	438				FZ CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA	R$ 17.570,38	R$ 17.570,38	R$ -	R$ 17.570,38	R$ 17.570,38	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	RP/CC	02/2018	Melhoramento em vias não pavimentadas - Rua Valparaíso	73/2019	447				FZ CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA	R$ 16.134,68	R$ 16.134,68	R$ -	R$ 16.134,68	R$ 16.134,68	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	RP/CC	02/2018	Recuperação de pavimentação da Rua Antônio Botega, Bairro São José. Entre Estr. Pe. Gabriel Bolzan e R. Helena T. Figueira	71/2019	573				COTREL TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÕES LTDA	R$ 9.414,13	R$ 8.409,46	R$ 1.004,67	R$ 8.409,46	R$ 8.409,46	100,0%
Modernização da Rede Básica de Saúde	TP	02/2018	Ampliação da UBS Rubem Noal	63/2018	782, 788, 826 e 829	425 e 591	591		K.A.J. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	R$ 444.257,49	R$ 444.257,49	R$ -	R$ 444.257,49	R$ 444.257,49	100,0%
Acesso a Moradia, Infraestrutura e Saneamento	TP	04/2018	Elaboração de projeto- UBS Estação dos Ventos	139/2018	36, 38 e 7353				DARTEC ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	R$ 73.403,37	R$ 73.403,37	R$ -	R$ 73.403,37	R$ 73.403,37	100,0%
Ampliação e Construção de Creches	TP	09/2018	Instalação Elétrica na EMEF Martinho Lutero	162/2018	---				BARRETO EDIFICAÇÕES LTDA - ME	R$ 102.931,63	R$ 102.931,63	R$ -	R$ 102.931,63	R$ 102.931,63	100,0%
Ampliação e Construção de Creches	TP	09/2018	Instalação Elétrica na EMEI Vila Jardim	159/2018	---				BARRETO EDIFICAÇÕES LTDA - ME	R$ 47.137,17	R$ 47.137,17	R$ -	R$ 47.137,17	R$ 47.137,17	100,0%
Ampliação e Construção de Escolas	TP	03/2019	Execução de projeto de acessibilidade da EMEF Luizinho De Grandi - Bairro Lorenzi	138/2019	514, 4323				CONSTRUTORA PASQUALOTTO LTDA	R$ 102.997,40	R$ 102.997,40	R$ -	R$ 102.997,40	R$ 102.997,40	100,0%
Acesso a Moradia, Infraestrutura e Saneamento	TP	08/2019	Elaboração de projeto para construção da Perimetral BR 392 / RST 287	111/2019	89, 8224	412			ENCOP ENGENHARIA LTDA	R$ 1.067.574,22	R$ 1.067.574,22	R$ -	R$ 1.067.574,22	R$ 1.067.574,22	100,0%
Ações de Ampliação da Rede de Esgotos Pluviais	TP	02/2020	Drenagem pluvial no Parque Residendial Jardim Lindoia, no Bairro São José.	81/2020	6471	492			CONSTRUTORA OESTE SUL EIRELI	R$ 614.278,27	R$ 460.710,00	R$ 153.568,27	R$ 460.710,00	R$ 460.710,00	100,0%
Ações de Ampliação da Rede de Esgotos Pluviais	TP	03/2020	Drenagem e pavimentação asfáltica da Rua Marechal Manoel G. Carneiro	98/2020	7383	490, 4258	409A, 410A, 2649, 2651, 2848(RJ), 4260		CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SÃO PAULO LTDA	R$ 2.858.914,46	R$ 2.853.437,80	R$ 5.476,66	R$ 2.853.437,80	R$ 2.853.437,80	100,0%
Ações de Ampliação da Rede de Esgotos Pluviais	TP	06/2020	Drenagem pluvial e pavimentação asfáltica de ruas do Bairro N. Sra. do Perpétuo Socorro.	87/2020	6792	495	411		COTREL TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÕES LTDA	R$ 2.338.644,75	R$ 1.982.878,33	R$ 355.766,42	R$ 1.982.878,33	R$ 1.982.878,33	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	TP	04/2021	Execução de drenagem pluvial da Rua José Barin, Bairro Caturrita.	80/2021	---	4662, 17141			METHODOREAL CONSTRUÇÕES EIRELI	R$ 300.999,00	R$ 300.999,00	R$ -	R$ 300.999,00	R$ 300.999,00	100,0%
Acesso a Moradia, Infraestrutura e Saneamento	TP	06/2021	Construção de 19 Unidades Habitacionais no Loteamento Vila Jardim, Bairro Camobi.	154/2021	---	9558, 9559, 16861, 16863, 16866, 19082	388, 408, 414, 416, 2395, 6295		BINOTTO CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 2.239.177,52	R$ 2.239.177,52	R$ -	R$ 2.239.177,52	R$ 2.239.177,52	100,0%
Ampliação e Construção de Creches	TP	08/2021	Reforma da instalação elétrica da EMEI Darcy Vargas, Bairro N.Sra. do Rosário.	272/2021	---	12889	539, 3280, 6279, 13833		SVP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	R$ 117.709,21	R$ 117.208,95	R$ 500,26	R$ 117.208,95	R$ 117.208,95	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	TP	11/2021	Execução de Drenagem pluvial em trecho da Rua Victor Denardin, Bairro Pé de Plátano.	292/2021	---	13728, 18806			GEOHIDRO-ENGENHARIA E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS	R$ 246.773,42	R$ 246.773,42	R$ -	R$ 246.773,42	R$ 246.773,42	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	TP	12/2021	Execução de estrutura de contenção em trecho da Rua José Barin, Bairro Caturrita.	248/2021	---	12393, 19098	565		D F D CONSTRUTORA LTDA	R$ 586.853,18	R$ 586.853,18	R$ -	R$ 586.853,18	R$ 586.853,18	100,0%
Manutenção das Escolas	TP	02/2022	Reforma das Instalações Elétricas da EMEF Diác. João Luiz Pozzobon	175/2022	---	---	7725, 19596		ACEMAQ ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA	R$ 221.629,06	R$ 221.629,06	R$ -	R$ 221.629,06	R$ 221.629,06	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	TP	13/2021	Pavimentação, em CBUQ, da Rua José Carlos Kruel, no Bairro Nonoai.	203/2021	---	11677	563		DELLA PASQUA ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 212.872,77	R$ 200.043,81	R$ 12.828,96	R$ 200.043,81	R$ 200.043,81	100,0%
Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas	TP	14/2022	Drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização da Rua Wilson Rigão, Bairro São João.	321/2022			12445, 19500		DELLA PASQUA ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 1.100.407,21	R$ 1.100.407,21		R$ 1.100.407,21	R$ 1.100.407,21	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	TP	15/2021	Recuperação da drenagem pluvial das ruas G e H, Vila Lídia.	269/2021	---	12549			PORTOSAN CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 168.377,82	R$ 168.377,82	R$ -	R$ 168.377,82	R$ 168.377,82	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	TP	16/2020	Recuperação de pavimentação da Rua Serafim Vallandro.	146/2020	9490, 14643	552			CONPASUL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R$ 656.296,17	R$ 649.596,62	R$ 6.699,55	R$ 649.596,62	R$ 649.596,62	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	TP	16/2021	Pavimentação asfáltica, sinalização e drenagem da Rua Euclides da Cunha.	209/2021	---	11834	364, 5394, 6284, 6285		COTREL TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÕES LTDA	R$ 2.123.064,77	R$ 2.105.228,26	R$ 17.836,51	R$ 2.105.228,26	R$ 2.105.228,26	100,0%
Modernização da Rede Básica de Saúde	TP	17/2018	Elaboração projeto de construção da UBS Núcleo Central, a ser implantada na vila de mesmo nome, Bairro Nova Santa Marta	46/2019	66				BATTISTI & JANDREY LTDA	R$ 25.029,87	R$ 25.029,87	R$ -	R$ 25.029,87	R$ 25.029,87	100,0%
Modernização da Rede Básica de Saúde	TP	17/2018	Elaboração projeto de construção da UBS Alto da Boa Vista, a ser implantada na vila de mesmo nome, Bairro Nova Santa Marta	45/2019	74				BATTISTI & JANDREY LTDA	R$ 25.029,87	R$ 25.029,87	R$ -	R$ 25.029,87	R$ 25.029,87	100,0%
Modernização da Rede Básica de Saúde	TP	17/2018	Elaboração projeto para construção da US a ser implantada no B. Campestre do M. Deus	48/2019	56				BATTISTI & JANDREY LTDA	R$ 21.456,18	R$ 21.456,18	R$ -	R$ 21.456,18	R$ 21.456,18	100,0%
Modernização da Rede Básica de Saúde	TP	17/2018	Elaboração projeto para a US Joy Betts (Lote 03)	47/2019	63				BATTISTI & JANDREY LTDA	R$ 21.456,18	R$ 21.456,18	R$ -	R$ 21.456,18	R$ 21.456,18	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	TP	17/2020	Recuperação de pavimentação da Rua Benjamin Constant.	156/2020	9715	554, 4268			CONPASUL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R$ 831.955,03	R$ 605.440,35	R$ 226.514,68	R$ 605.440,35	R$ 605.440,35	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	TP	18/2020	Recuperação de pavimentação da Rua André Marques, entre ruas Ângelo Uglione e Silva Jardim.	141/2020	8872 e 16714	395 e 558			CONPASUL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R$ 246.959,21	R$ 228.064,85	R$ 18.894,36	R$ 228.064,85	R$ 228.064,85	100,0%
Ampliação e Construção de Creches	TP	18/2021	Reforma nas instalações elétricas da EMEI Zahie Bered Farret.	309/2021		14328	525, 6681, 13837		OURIQUE ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 57.500,52	R$ 57.500,52	R$ -	R$ 57.500,52	R$ 57.500,52	100,0%
Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas	TP	19/2022	Drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização da Rua Antonio Gonçalves do Amaral, Bairro São José.	345/2022			12775	828	DELLA PASQUA ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 1.422.494,98	R$ 1.422.494,98		R$ 1.422.494,98	R$ 1.422.494,98	100,0%
Infraestrutura Turística	TP	20/2021	Elaboração de estudos para revitalização da Estação Ferroviária do município.	357/2021		15791			CRISTIANE LETICIA ARQUITETURA LTDA	R$ 67.834,97	R$ 67.834,97	R$ -	R$ 67.834,97	R$ 67.834,97	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	TP	21/2019	Drenagem pluvial e pavimentação da Rua Pedro Figueira, entre as ruas Helena Toniolo e Rosalino Boligon.	21/2020	1943, 1944, 13309, 14107, 15222, 15226				FZ CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA	R$ 594.214,50	R$ 594.214,50	R$ -	R$ 594.214,50	R$ 594.214,50	100,0%
Modernização da Rede Básica de Saúde	TP	21/2021	Reformas e adequações das instalações da Unidade de Saúde Bela União, Bairro Caturrita.	317/2021		14516			METHODOREAL CONSTRUÇÕES EIRELI	R$ 95.824,22	R$ 95.824,22	R$ -	R$ 95.824,22	R$ 95.824,22	100,0%
Ampliação e Construção de Escolas	TP	24/2021	Reforma das Instalações Elétricas da EMEF São João Batista	466/2021	---	18657	252, 682, 8292		OURIQUE ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 113.795,66	R$ 113.795,66	R$ -	R$ 113.795,66	R$ 113.795,66	100,0%
Manutenção das Redes de Esgoto Pluvial	TP	26/2020	Recuperação de drenagem pluvial da Rua Oscar Henrique Zappe, com galeria pluvial da Rua Visconde de Ferreira Pinto e Rua Mal. Deodoro, Bairro Itararé.	158/2020	9766	510, 2352	407		COTREL TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÕES LTDA	R$ 1.254.424,98	R$ 912.452,35	R$ 341.972,63	R$ 912.452,35	R$ 912.452,35	100,0%
Manutenção dos Serviços Administrativos SGAP	TP	26/2021	Instalação de estação de carregamento de carros elétricos junto ao Centro Administrativo Municipal.	14/2022	---	---	766, 11649		CEZAR LUIZ ROSA	R$ 26.021,41	R$ 26.021,41	R$ -	R$ 26.021,41	R$ 26.021,41	100,0%
Ampliação e Construção de Escolas	TP	27/2021	Instalação de nova entrada de energia elétrica na EMEF Diác. João Luiz Pozzobon, no Bairro de mesmo nome.	480/2021	---	18766	524		OURIQUE ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 10.921,91	R$ 10.921,91	R$ -	R$ 10.921,91	R$ 10.921,91	100,0%
Ampliação e Construção de Escolas	TP	28/2019	Construção casa de chás e ervas da EMEF José Paim de Oliveira	261/2019	608, 611, 790, 15312, 18032 e 18110				K.A.J. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	R$ 240.836,45	R$ 240.836,45	R$ -	R$ 240.836,45	R$ 240.836,45	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	TP	29/2019	Recuperação pavimentação Ruas José Bonifácio e Pinheiro Machado.	266/2019	464, 554				COTREL TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÕES LTDA	R$ 696.339,39	R$ 642.195,46	R$ 54.143,93	R$ 642.195,46	R$ 642.195,46	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	TP	30/2019	Recuperação pavimentação Av. Pres. Vargas - Trecho 1 (Visc.Pelotas à Floriano Peixoto)	267/2019	461 e 553				COTREL TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÕES LTDA	R$ 950.712,04	R$ 829.591,05	R$ 121.120,99	R$ 829.591,05	R$ 829.591,05	100,0%
Modernização da Rede Básica de Saúde	TP	31/2019	Reforma e ampliação unid. Psiquiátrica da Casa de Saúde	258/2019	493 e 517	882, 15833, 15834	361, 686, 689 (713, 2368 Não!), 21462, 21463		CONSTRUTORA PASQUALOTTO LTDA	R$ 1.163.511,11	R$ 1.163.511,11	R$ -	R$ 1.163.511,11	R$ 1.163.511,11	100,0%
Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas	TP	32/2021	Recuperação da pavimentação e drenagem pluvial de ruas da Vila Belga.	17/2022	---	---	695, 8986		DELLA PASQUA ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 399.821,36	R$ 399.821,36	R$ -	R$ 399.821,36	R$ 399.821,36	100,0%
Manutenção dos Serviços Administrativos SMG	TP	35/2020	Elaboração de projeto compatibilização de instalações elétricas e solução de geração própria de energia elétrica para o Centro Admin. Municipal	334/2020	15783	403 e 758			COMÉRCIO DE PRODUTOS ELÉTRICOS ESTRUTURAR LTDA	R$ 14.927,72	R$ 14.927,72	R$ -	R$ 14.927,72	R$ 14.927,72	100,0%
Ampliação e Construção de Escolas	TP	36/2019	Ampliação EMEF Santa Flora	10/2020	712, 18035				MEGAOHM COM. MAT. ELÉTRICO EIRELI	R$ 21.836,42	R$ 21.836,42	R$ -	R$ 21.836,42	R$ 21.836,42	100,0%
Ações de Ampliação da Rede de Esgotos Pluviais	TP	39/2020	Recuperação da drenagem pluvial da Rua Ver. Bolsson, B. N.Sra. Medianeira	387/2020	16915	513, 576 e 7599			DELLA PASQUA ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 229.237,85	R$ 229.237,85	R$ -	R$ 229.237,85	R$ 229.237,85	100,0%
Ampliação e Construção de Escolas	TP	44/2020	Reforma das Instalações Elétricas da EMEF Pinheiro Machado, Bairro Pinheiro Machado.	52/2021	---	2315, 9588, 9589, 13078, 16901			SETE CONSTRUÇÕES EIRELI	R$ 157.572,01	R$ 157.572,01	R$ -	R$ 157.572,01	R$ 157.572,01	100,0%
Construção e Ampliação de Prédios da Saúde	TP	56/2008	Reforma de 9 unidades de saúde	N/I	---					R$ 112.767,28	R$ 112.767,28	R$ -	R$ 112.767,28	R$ 112.767,28	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	CC	05/2016	Pavimentação da Rua Florianópolis - trecho 2-Bairro Parque Pinheiro	159/2016	182				BRITA PINHAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 1.957.487,36	R$ 1.957.487,35	R$ 0,01	R$ 1.957.487,35	R$ 1.957.487,35	100,0%
Manutenção das Redes de Esgoto Pluvial	CC	03/2020	Drenagem pluvial e recuperação de pavimentação entre a ERS 509, Rua 17 de Maio, RSC 287 e Rua João da Fontoura e Souza; no Bairro Camobi.	311/2020	15320	509, 571, 18658, 19040	266, 4292, 5183		DELLA PASQUA ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 5.512.582,24	R$ 5.406.381,07	R$ 106.201,17	R$ 5.406.381,07	R$ 5.406.381,07	100,0%
Modernização da Rede Básica de Saúde	DJ	199/2021	Pavimentação calçadas internas da UBS Erasmo Crossetti, Bairro Centro.	220/2021	---	12146, 17409			TCJ CONSTRUTORA LTDA	R$ 60.030,26	R$ 60.030,26	R$ -	R$ 60.030,26	R$ 60.030,26	100,0%
Ampliação e Construção de Escolas	DJ	38/2020	Ampliação da EMEF Júlio do Canto	48/2020	4313, 15957, 18033 e 18034	522, 2311			K.A.J. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	R$ 734.748,89	R$ 734.748,89	R$ -	R$ 734.748,89	R$ 734.748,89	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	RP/CC	02/2018	Melhoramento em vias não pavimentadas - Estrada Santa Flora	73/2019	393				FZ CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA	R$ 927.441,69	R$ 927.441,69	R$ -	R$ 927.441,69	R$ 927.441,69	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	RP/CC	02/2018	Recuperação de pavimentação da Rua Luis Mallo.	73/2019	409				FZ CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA	R$ 33.709,62	R$ 33.709,62	R$ -	R$ 33.709,62	R$ 33.709,62	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	RP/CC	02/2018	Melhoramento em vias não pavimentadas - Rua Cristo Rei	73/2019	436				FZ CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA	R$ 22.725,61	R$ 22.725,61	R$ -	R$ 22.725,61	R$ 22.725,61	100,0%
Manutenção de Redes de Esgoto Pluvial	TP	10/2018	Drenagem pluvial das Ruas Riachuelo, A.Azevedo, A.Uglione e Tuiuti	110/2019	118, 7039				PORTOSAN CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 307.445,23	R$ 307.445,23	R$ -	R$ 307.445,23	R$ 307.445,23	100,0%
Modernização da Rede Básica de Saúde	TP	11/2020	Reforma US Oneyde de Carvalho	145/2020	9454, 9455, 16955	595 e 598	592, 593, 600, 3329, 8477		K.A.J. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	R$ 297.248,07	R$ 215.911,13	R$ 81.336,94	R$ 215.911,13	R$ 215.911,13	100,0%
Ampliação e Construção de Escolas	TP	12/2020	Reforma das Instalações Elétricas da EMEF Lourenço Dalla Corte, Bairro Km 03.	291/2020	14354	613, 10180, 11663, 14407	546, 552, 645, 4218, 4219		PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JR.	R$ 73.628,07	R$ 73.628,07	R$ -	R$ 73.628,07	R$ 73.628,07	100,0%
Manutenção dos Serviços Administrativos SMG	TP	03/2021	Recuperação da calçada de acesso ao Centro Administrativo Municipal	121/2021	---	6952, 6953, 14447			SIMULTÂNEA ENGENHARIA LTDA	R$ 154.747,19	R$ 154.747,19	R$ -	R$ 154.747,19	R$ 154.747,19	100,0%
Ampliação e Construção de Escolas	TP	09/2021	Reforma da instalação elétrica da EMEF Pe. Gabriel Bolzan, Bairro Camobi.	273/2021	---	12897	665, 3215, 10437		SVP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	R$ 111.612,28	R$ 109.355,96	R$ 2.256,32	R$ 109.355,96	R$ 109.355,96	100,0%
Ampliação e Construção de Creches	TP	18/2022	Reforma da rede elétrica da EMEI Eufrazia Pengo Lorenzi, Bairro Urlândia.	365/2022			12962		SVP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	R$ 37.535,42	R$ 36.704,01		R$ 36.704,01	R$ 36.704,01	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	TP	23/2019	Pavimentação Rua Rodolfo Behr, entre ruas David Rubinstein e Antonio Gomes dos Santos	202/2019	467, 562 e 564	399 e 886			COTREL TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÕES LTDA	R$ 405.470,62	R$ 395.393,59	R$ 10.077,03	R$ 395.393,59	R$ 395.393,59	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	TP	24/2019	Pavimentação da Rua General Câmara, entre as ruas Ary Lagranha Domingues e Marechal Deodoro. OBRA 2	232/2019	215, 594				DELLA PASQUA ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 66.183,15	R$ 58.053,22	R$ 8.129,93	R$ 58.053,22	R$ 58.053,22	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	TP	34/2020	Pavimentação asfáltica da Rua Sete de Setembro	244/2020	12386	561, 9388	5190, 5191		FZ CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA	R$ 1.755.046,15	R$ 1.755.046,15	R$ -	R$ 1.755.046,15	R$ 1.488.286,15	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	TP	48/2020	Recuperação da pavimentação asfáltica e sinalização viária da Avenida Ângelo Bolson e segmentos da Avenida Hélvio Basso, Bairro Nsª. Sr.ª Medianeira	45/2021	---	2074 e 13964	8992		DELLA PASQUA ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 2.227.706,96	R$ 2.227.706,96	R$ -	R$ 2.227.706,96	R$ 2.227.706,96	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	CC	01/2017	Pavimentação da Av.Brasil trecho entre Rua João Lino Preto e Adair Maciel	28/2017	13, 348, 352, 356, 357, 359, 453				SULTEPA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	R$ 3.443.893,68	R$ 3.218.614,20	R$ 225.279,48	R$ 3.218.614,23	R$ 3.218.614,23	100,0%
Modernização da Rede Básica de Saúde	TP	01/2019	Ampliação da US São José, no Bairro São José	76/2019	522, 532, 892 e 14060	2242			BEL CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 421.422,54	R$ 421.422,54	R$ -	R$ 421.422,57	R$ 421.422,57	100,0%
Ampliação e Construção de Escolas	TP	10/2021	Reforma da instalação elétrica da EMEF Fontoura Ilha, Bairro Noal.	274/2021	---	12904(A), 12905	673, 3313, 8674, 19515		SVP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	R$ 134.566,44	R$ 134.566,44	R$ -	R$ 134.566,45	R$ 134.566,45	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	TP	24/2019	Pavimentação da Rua Ary Lagranha Domingues , entre as ruas Sete de Setembro e Fernando Neumayer. OBRA 1	232/2019	205, 218, 220, 593				DELLA PASQUA ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 388.616,55	R$ 383.978,43	R$ 4.638,12	R$ 383.978,73	R$ 383.978,73	100,0%
Ações de Ampliação da Rede de Esgotos Pluviais	CC	02/2020	Drenagem pluvial no Distrito Industrial de Santa Maria	309/2020	15319	508 e 565	569, 716		RGS ENGENHARIA S.A.	R$ 4.416.606,24	R$ 43.131,48	R$ 4.373.474,76	R$ 43.131,48	R$ 43.131,48	RESCINDIDO
Construção de Áreas Esportivas e de Lazer	CC	05/2020	Reforma e modernização Complexo Guarani Atlântico	388/2020	---	2017, 2028, 2037, 2050, 2054 e 2055	638, 691A, 694, 698, 701, 737, 738		K.A.J. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	R$ 1.116.920,07	R$ -	R$ 1.116.920,07	R$ -	R$ -	RESCINDIDO
Ampliação e Construção de Creches	CC	01/2021	Complementação da construção da EMEI Monte Belo - Bairro Camobi	99/2021	---	5645, 5646, 9591(A), 9592, 19917	629, 745		K.A.J. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	R$ 2.844.443,56	R$ 298.112,49	R$ 2.546.331,07	R$ 298.112,49	R$ 298.112,49	RESCINDIDO
Ampliação e Construção de Creches	CC	02/2021	Complementação da construção da EMEI Santa Marta - Bairro Santa Marta	100/2021	---	5647, 5648, 9586, 12251, 12836	632, 634, 1110		K.A.J. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	R$ 2.843.337,94	R$ 325.588,93	R$ 2.517.749,01	R$ 325.588,93	R$ 325.588,93	RESCINDIDO
Ampliação e Construção de Escolas	TP	01/2021	Reforma Cobertura ginásio CAIC Luizinho De Grandi	84/2021	---	4665	430		BRAGAGNOLO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	RESCINDIDO
Modernização da Rede Básica de Saúde	TP	05/2021	Construção da UBS São Carlos, Bairro Urlândia.	175/2021	---	10334	381, 567		CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	RESCINDIDO
Ampliação e Construção de Escolas	TP	21/2020	Construção de cobertura para quadra poliesportiva da EMEF Sérgio Lopes, Bairro Renascença	51/2021	---	2319, 2320	439		BRAGAGNOLO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	RESCINDIDO
Modernização da Rede Básica de Saúde	TP	27/2020	Construção da UBS Estação dos Ventos, Bairro Pres. João Goulart	262/2020	13357	574, 900 e 2131	602, 664, 932(Não!)		K.A.J. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	R$ 1.679.285,77	R$ 731.241,88	R$ 948.043,89	R$ 731.241,88	R$ 731.241,58	RESCINDIDO
Ampliação e Construção de Escolas	TP	28/2020	Construção de quadra poliesportiva na EMEF Perpétuo Socorro	24/2021	---	1069, 1070, 19916	594		K.A.J. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	R$ 435.411,91	R$ 254.620,12	R$ 180.791,79	R$ -	R$ -	RESCINDIDO
Modernização da Rede Básica de Saúde	TP	32/2020	Construção da UBS Joy Bettis, no Bairro Perpétuo Socorro.	288/2020	14176 e 14178	586, 567, 940, 942 e 14000	606, 642, 685, 748, 749		K.A.J. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	R$ 991.922,15	R$ -	R$ 991.922,15	R$ -	R$ -	RESCINDIDO
Ampliação e Construção de Escolas	TP	38/2020	Construção cobertura quadra poliesportiva EMEF São Carlos	21/2021	---	1038, 1039	434, 443		BRAGAGNOLO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	RESCINDIDO