## OBRAS
AÇÃO/PROJETO ou PROGRAMA (Cfe. PPA/LDO/LOA)	MODAL. LICITAÇÃO	PROCESSO LICITATÓRIO	OBJETO	CONTRATO	EMPENHO 2020	EMPENHO 2021	EMPENHO 2022	EMPENHO 2023	CONTRATADA	VALOR CONTRATADO	VALOR EMPENHADO		VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	PERCENTUAL EXECUTADO
Ampliação e Construção de Creches	CC	08/2022	Construção de EMEI Residencial Lopes, no Bairro Pinheiro Machado.	211/2023				6760, 6761, 6762, 6763	MRU CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 4.475.554,61	R$ 4.475.554,61		R$ -	R$ -	0,0%
Manutenção dos Serviços Administrativos da SAGP	DL	41/2023	Projeto elétrico Direcional para o Almoxarifado Central.	171/2023				5350	F OLIVEIRA DA COSTA CONSTRUÇÕES	R$ 14.988,95	R$ 14.988,95		R$ -	R$ -	0,0%
Construção de Áreas Esportivas e de Lazer	TP	07/2021	Revitalização do Parque Itaimbé.	176/2021	---	10332 e 10333	375A, 419A, 2570, 2571	2301	BINOTTO CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 400.556,79	R$ 400.556,79	R$ -	R$ -	R$ -	0,0%
Manutenção das Escolas	TP	03/2023	Reforma parcial do telhado e pintura da quadra do ginásio da EMEI/EMEF CAIC Luizinho De Grandi, no Bairro Lorenzi.	205/2023				6302	F OLIVEIRA DA COSTA CONSTRUÇÕES	R$ 125.279,31	R$ 125.279,31		R$ -	R$ -	0,0%
Modernização da Rede Básica de Saúde	TP	04/2023	Complemento construção UBS Estação dos Ventos, B. Pres. João Goulart.	238/2023				7444, 7445, 7446	BINOTTO CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 1.786.512,38	R$ -		R$ -	R$ -	0,0%
Modernização da Rede Básica de Saúde	TP	05/2023	Construção UBS São Carlos, Bairro Urlândia.	239/2023				7447, 7449, 7450	BINOTTO CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 2.268.841,00	R$ -		R$ -	R$ -	0,0%
Manutenção das Ações de Integração, Apoio e Infraestrutura aos Distritos Rurais	TP	06/2023	Execução de poço artesiano na Vila Esmeralda - Distrito de Boca do Monte.	143/2023				4741	ATLANTICA HIDROSOLUÇÕES LTDA	R$ 133.109,00	R$ 133.109,00		R$ -	R$ -	0,0%
Manutenção de Prédios Públicos	TP	07/2023	Reforma e revitalização da sede a Associação Bem Viver, no Bairro Nonoai.	278/2023				8609	INFA INCORPORADORA LTDA	R$ 259.149,55	R$ 259.149,55		R$ -	R$ -	0,0%
Ampliação e Construção de Escolas	TP	13/2020	Construção de quadra poliesportiva na EMEF Castro Alves	135/2020	8702A	949A	447		CONCREGIAL EIRELI	R$ 350.670,13	R$ 350.670,13	R$ -	R$ -	R$ -	0,0%
Construção e Modernização de Áreas Esportivas e de Lazer	TP	13/2023	Aquisição e instalação de brinquedos na Praça Visconde de Mauá, no Bairro Duque de Caxias.	352/2023				10388, 10389	WR CASSOL ENGENHARIA SUSTENTÁVEL LTDA	R$ 51.165,33	R$ 51.165,33		R$ -	R$ -	0,0%
Manutenção dos Serviços Administrativos da SAGP	TP	16/2023	Reforma do 4º Andar do CAM.	424/2023				12205	MRU CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 371.200,17	R$ 371.200,17		R$ -	R$ -	0,0%
Modernização da Rede Básica de Saúde	TP	37/2021	Instalação de subestação de energia elétrica na US Ruben Noal, Bairro Tancredo Neves.	39/2022	---	---	2245	3076	PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JR.	R$ 109.887,07	R$ 109.887,07	R$ -	R$ -	R$ -	0,0%
Ampliação e Construção de Escolas	TP	40/2022	Construção de cobertura e execução de piso de concreto da quadra poliesportiva da EMEF Sergio Lopes.	625/2022			20244	954, 960	SUMMUS CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 719.417,33	R$ 719.417,33		R$ -	R$ -	0,0%
Modernização da Rede Básica de Saúde	TP	41/2020	Construção da UBS Campestre, Bairro Campestre do Menino Deus	395/2020	---	2057, 2058	576, 763	2282	CONSTRUTORA PASQUALOTTO LTDA	R$ 946.857,15	R$ 946.857,15	R$ -	R$ -	R$ -	0,0%
Manutenção Praças, parques, áreas verdes, etc.	TP	44/2022	Construção de Mirantes no Parque Natural Municipal dos Morros.	538/2022				2252	INFA INCORPORADORA LTDA	R$ 681.799,55	R$ 479.365,69		R$ -	R$ -	0,0%
Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas	TP	48/2022	Pavimentação asfáltica e sinalização da Rua Maria Francisca da Conceição - Bairro Duque de Caxias.	685/2022			21543	1051, 1067, 1731	BRITA PINHAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 349.054,56	R$ 349.054,56		R$ -	R$ -	0,0%
Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas	TP	49/2022	Drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização de trecho da Rua Armin Schvarcz, entre as ruas Darci Fagundes e Marfiza Franco Rosa - Bairro Tancredo Neves.	693/2022			21653	1066, 1074, 1727	BRITA PINHAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 735.462,17	R$ 735.462,17		R$ -	R$ -	0,0%
Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas	TP	50/2022	Drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização de trecho da Rua Aristides Lobo, entre Av. Liberdade e Rua Maximiano - Bairro Passo D'areia.	696/2022			21649	961, 1068, 3353	BRITA PINHAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 995.947,88	R$ 995.947,88		R$ -	R$ -	0,0%
Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas	TP	52/2022	Drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização de ruas do Bairro Diác. João Luiz Pozzobon.	10/2023				1142, 1143	CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SÃO PAULO LTDA	R$ 2.126.957,78	R$ 2.126.957,78		R$ -	R$ -	0,0%
Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas	TP	52/2022	Drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização das ruas Hilda C.C. Berleze, Galdino Belinazzo, e Rua C, Bairro João L.Pozzobon.	10/2023				1142, 1143	CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SÃO PAULO LTDA	R$ 2.126.957,78	R$ 2.126.957,78		R$ -	R$ -	0,0%
Programa Nacional Apoio à Adm. Fiscal p/ Municípios	CC	09/2022	Reforma do 1º Andar do CAM.	78/2023				2663, 2664, 12173, 12174, 12176	MRU CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 3.124.740,94	R$ 3.124.740,94		R$ 450.589,62	R$ 274.005,73	14,4%
Manutenção das Escolas	DJ	49/2023	Reconstrução de muros da EMEF Ten. João Pedro Menna Barreto.	200/2023				5492	WR CASSOL ENGENHARIA SUSTENTÁVEL LTDA	R$ 806.414,68	R$ 806.414,68		R$ 167.239,90	R$ 9.815,55	20,7%
Modernização da Rede Básica de Saúde	TP	16/2022	Ampliação de prédio da ESF Maringá, Bairro Diác. João Luiz Pozzobon.	312/2022			12362, 12363, 17596	2265	TCJ CONSTRUTORA LTDA	R$ 550.987,17	R$ 550.987,17		R$ 136.377,80	R$ 136.377,80	24,8%
Manutenção do Aeroporto Municipal	Inex.	59/2023	Elaboração de projetos, avaliações, estudos e consultorias relativos ao "Lado Ar" do Aeroporto Municipal.	274/2023				8486	ORION ADM. E SERV. AERONÁUTICOS	R$ 212.117,76	R$ 212.117,76		R$ 59.392,68	R$ -	28,0%
Manutenção do Aeroporto Municipal	DJ	21/2022	Ampliação do terminal de passageiros e do pátio do estacionamento do Aeroporto Municipal	115/2022	---	---	5187		EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA	R$ 350.868,07	R$ 350.868,07	R$ -	R$ 98.243,06	R$ 98.243,06	28,0%
Manutenção dos Serviços Administrativos da SAGP	DJ	186/2022	Elaboração de projeto estrutural das escadas e passarelas metálicas do Centro Administrativo Municipal.	424/2022			14667		FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	R$ 41.875,29	R$ 41.875,29		R$ 12.562,60	R$ 12.562,60	30,0%
Manutenção do Serviço de Iluminação Pública	TP	32/2022	Instalação de rede elétrica no Loteamento Vila Jardim - Bairro Camobi.	677/2022			21414	941, 10278	CORFAP - ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	R$ 208.019,53	R$ 208.019,53		R$ 68.088,56	R$ 68.088,56	32,7%
Construção e Modernização de Áreas Esportivas e de Lazer	TP	17/2022	Instalação da Iluminação Pública do Parque Itaimbé - Setor 2 e 4.	452/2022			15572, 15573	8563	ELETROTEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	R$ 472.440,79	R$ 472.440,79	R$ -	R$ 162.057,45	R$ 162.057,45	34,3%
Construção e Modernização de Áreas Esportivas e de Lazer	TP	59/2022	Reforma parcial do telhado e outras reformas do Ginásio Oreco, no Bairro Tancredo Neves.	152/2023				5001, 11150	ROMULO BALMER CHAMORRA	R$ 225.373,65	R$ 225.373,65		R$ 81.059,36	R$ 81.059,36	36,0%
Ampliação e Construção de Creches	CC	01/2022	Complementação da construção da EMEI Medianeira, no Bairro N.Sra. Medianeira.	403/2022			14421(A), 14481, 14485	1196, 1198, 1201	BINOTTO CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 5.310.488,72	R$ 5.310.488,72	R$ -	R$ 2.348.293,44	R$ 2.050.063,15	44,2%
Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas	TP	53/2022	Drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização da Rua Floresta.	09/2023				1045	CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SÃO PAULO LTDA	R$ 824.208,11	R$ 824.208,11		R$ 380.837,86	R$ 380.837,86	46,2%
Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas	TP	23/2022	Construção da ponte na Rua Ernesto Becker, Bairro Passo D'areia.	444/2022			14780, 21544	1381, 1635, 3225, 3944, 8574	DE MARTINI ASSOCIADOS LTDA	R$ 1.552.317,25	R$ 1.552.317,25	R$ -	R$ 720.685,11	R$ 585.106,99	46,4%
Ampliação e Construção de Escolas	TP	12/2022	Ampliação EMEF Santa Flora.	293/2022	---	---	11692	10285	INFA INCORPORADORA LTDA	R$ 736.532,07	R$ 736.532,07		R$ 418.857,63	R$ 418.857,63	56,9%
Ações de Urbanização Integrada - PAC	TP	25/2008	Instalação de rede de esgoto cloacal na Vila Cerro Azul e Vila Lorenzi.	272/2008	679 e 682	618 e 615	486, 489		BRITA PINHAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 538.199,11	R$ 538.199,11	R$ -	R$ 335.174,61	R$ 335.174,61	62,3%
Ampliação e Construção de Escolas	CC	06/2022	Construção de novo prédio e instalação de quadra poli-esportiva na EMEF Ione M. Parcianello, Bairro Tomazetti.	503/2022			16726	1075, 6635, 6636	VERSALHES INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	R$ 3.422.786,42	R$ 3.422.786,42	R$ -	R$ 2.157.723,23	R$ 1.959.975,45	63,0%
Acesso a Moradia, Infraestrutura e Saneamento	CC	09/2019	Implantação da Av. Dom Ivo Lorscheiter, entre as ruas Ernesto Becker e José Barin	47/2020	4162	455, 853, 2269	370, 405, 679, 4976, 6091, 10004, 16667, 16669	931, 949	SUL CAVA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	R$ 16.138.160,41	R$ 16.138.160,41	R$ -	R$ 10.385.205,79	R$ 10.385.205,79	64,4%
Ampliação e Construção de Escolas	TP	13/2022	Construção de cobertura para quadra poliesportiva da EMEF Santa Flora, distrito de S. Flora.	341/2022			12547		INFA INCORPORADORA LTDA	R$ 798.705,92	R$ 798.705,92		R$ 541.061,46	R$ 541.061,46	67,7%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	TP	22/2021	Pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Nilo Peçanha, entre Rua São Miguel e Travessa São Miguel; Bairro Salgado Filho.	359/2021		15924, 15925	376, 570, 575, 755	3950	FZ CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA	R$ 997.614,43	R$ 997.614,43	R$ -	R$ 748.538,76	R$ 748.538,76	75,0%
Modernização da Rede de Atenção Especializada	TP	29/2021	Execução do PPCI do prédio do PA do Patronato.	485/2021	---	19034	359, 718		ARNOLD & VERON LTDA	R$ 128.693,59	R$ 128.693,59	R$ -	R$ 98.882,48	R$ 98.882,48	76,8%
Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas	TP	45/2022	Pavimentação asfáltica e sinalização das Ruas João Franciscatto e Major João Scherer - Bairro São José.	626/2022			20240	946, 9549	DELLA PASQUA ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 1.194.898,39	R$ 1.194.898,39		R$ 922.979,76	R$ 922.979,76	77,2%
Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas	TP	42/2022	Drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização das ruas dos Camboatas e dos Branquilhos - Bairro Nova Santa Marta.	530/2022			17927	8643	CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SÃO PAULO LTDA	R$ 1.599.174,02	R$ 1.599.174,52		R$ 1.240.363,97	R$ 1.133.086,86	77,6%
Manutenção das Escolas	TP	51/2022	Reforma elétrica EMEF Irineo Antolini.	19/2023				1318, 1319	F OLIVEIRA DA COSTA CONSTRUÇÕES	R$ 67.838,05	R$ 67.838,05		R$ 54.574,94	R$ 54.574,94	80,4%
Revitalização dos Equipamentos Culturais	TP	39/2022	Eficientização da Iluminação Pública do Distrito Criativo Centro-Gare.	08/2023				1140	ESB IND. COM. DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA	R$ 562.706,98	R$ 562.706,98		R$ 454.129,16	R$ 454.129,16	80,7%
Modernização da Rede de Atenção Especializada	TP	30/2021	Execução do PPCI do prédio da Políclínica José Erasmo Crossetti.	15/2022	---	---	492, 14396		ARNOLD & VERON LTDA	R$ 124.327,70	R$ 124.327,70	R$ -	R$ 101.277,92	R$ 101.277,92	81,5%
Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas	TP	20/2022	Drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização da Rua Adi João Forgiarini.	294/2022	---	---	11713		FZ CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA	R$ 3.142.455,04	R$ 3.142.455,04		R$ 2.565.753,52	R$ 2.565.753,52	81,6%
Modernização da Rede Básica de Saúde	TP	30/2020	Instalação de gerador trifásico na UBS Ruben Noal, Bairro Tancredo Neves	229/2020	11639	520	590		GERAFORTE GRUPOS GERADORES LTDA	R$ 145.000,00	R$ 145.000,00	R$ -	R$ 119.171,16	R$ 119.171,16	82,2%
Manutenção dos Serviços Administrativos da SAGP	DL	200/2022	Instalação de infraestrutura elétrica para condicionadores de ar do 7º Andar do CAM.	455/2022			15668		REGIS ARTUR BOSA VIOLLI	R$ 18.022,77	R$ 18.022,77		R$ 15.130,38	R$ 15.130,38	84,0%
Ações de Urbanização Integrada - PAC	TP	26/2007	Execução de terraplanagem, instalação de esgoto pluvial e pavimentação Vila Lorenzi(Obra 1) e Vila Cerro Azul(Obra 2).	834/2007	172, 175 e 178	417, 419 e 421	646, 647, 649		BRITA PINHAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 1.220.276,32	R$ 1.220.276,32	R$ -	R$ 1.024.807,23	R$ 1.024.807,23	84,0%
Manutenção dos Cemitérios Públicos	TP	38/2022	Serviços de estudo ambiental e projetos para obtenção de licença de operação do Cemitério Ecumênico Municipal.	624/2022			20246	666	BOOL ENGENHARIA LTDA	R$ 49.790,00	R$ 49.790,00		R$ 42.233,00	R$ 42.233,00	84,8%
Manutenção de Ações de Promoção Turística	CC	04/2022	Revitalização do Calçadão Salvador Isaia	219/2022			8897, 21659	716	CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SÃO PAULO LTDA	R$ 3.665.668,49	R$ 3.561.115,72		R$ 3.118.232,61	R$ 3.118.232,61	85,1%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	TP	11/2019	Pavimentação Rua Samuel Kruschin, Bairro Patronato	122/2019	94	...	...		MOMENTO PRE MOLDADOS DE CONCRETO EIRELI	R$ 610.481,41	R$ 610.481,41	R$ -	R$ 542.737,83	R$ 542.737,83	88,9%
Ampliação e Construção de Creches	DJ	224/2022	Complementação da construção da EMEI Santa Marta, no Bairro Santa Marta.	513/2022			17611, 17612	1062, 2242, 7431, 7433, 11353	BINOTTO CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 4.295.467,49	R$ 4.295.467,49		R$ 3.838.119,80	R$ 3.838.119,80	89,4%
Ampliação e Construção de Escolas	TP	21/2016	Execução de PPCI nas EMEFs Pedro Kunz, Erlinda M Vinade, Euclides da Cunha, N.Sra. Da Conceição	N/I	507	602	550		ELETROTEC SIST. ENERGIA LTDA-EPP	R$ 40.787,34	R$ 40.787,34	R$ -	R$ 36.504,72	R$ 36.504,72	89,5%
Manutenção das Escolas	TP	34/2022	Cobertura, reforma elétrica e pintura da EMEF N.Sra.da Conceição, Bairro Caturrita.	468/2022			16201	8649	TCJ CONSTRUTORA LTDA	R$ 212.586,64	R$ 212.586,64	R$ -	R$ 191.850,36	R$ 191.850,36	90,2%
Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas	TP	25/2022	Drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização de vias do Bairro Camobi - Lote 02.	473/2022			16391, 16392		CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SÃO PAULO LTDA	R$ 1.399.436,43	R$ 1.399.436,43	R$ -	R$ 1.263.908,01	R$ 1.263.908,01	90,3%
Manutenção de Creches	TP	46/2022	Reforma da EMEI Casa da Criança	627/2022			20243	958	VERSALHES INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	R$ 1.652.813,91	R$ 1.652.813,91		R$ 1.496.771,85	R$ 1.427.809,57	90,6%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	DJ	337/2021	Recomposição do muro de contenção, drenagem pluvial e pavimentação da Av. Pres. Vargas, próximo à Rua Visconde de Mauá.	487/2021		19077	362, 496		BRITA PINHAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 897.219,32	R$ 719.206,34	R$ 178.012,98	R$ 659.427,38	R$ 659.427,38	91,7%
Ampliação e Construção de Creches	DJ	269/2022	Complementação da construção da EMEI Monte Belo, no Bairro Camobi.	594/2022			19604	466, 936, 1065	BK CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 4.394.075,73	R$ 4.394.075,73		R$ 4.041.893,14	R$ 4.041.893,14	92,0%
Ampliação e Construção de Creches	TP	21/2016	Execução de PPCI nas EMEIs Eufrazia P Lorenzi, Angela Tomazetti, João Franciscato, Zahie b Farret	N/I	509	599	548		ELETROTEC SIST. ENERGIA LTDA-EPP	R$ 44.620,72	R$ 44.620,72	R$ -	R$ 41.182,58	R$ 41.182,58	92,3%
Ações de Urbanização Integrada	CC	12/2011	Implantação da rede de água para drenagem pluvial e pavimentação de ruas do Km3.	600/2012	561	413	3036		COTREL TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÕES LTDA	R$ 4.426.807,27	R$ 4.426.807,27	R$ -	R$ 4.194.762,15	R$ 4.194.762,15	94,8%
Ampliação e Construção de Creches	CC	03/2021	Complementação da construção da EMEI Diácono João Luiz Pozzobon, no Bairro João Luiz Pozzobon.	270/2021	---	12927, 12928, 19913, 19914	678, 6267, 14530, 15828(ñ), 17534, 21397, 21398		BINOTTO CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 4.965.822,61	R$ 4.964.706,05	R$ 1.116,56	R$ 4.800.460,40	R$ 4.800.460,40	96,7%
Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas	TP	24/2022	Drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização de vias do Bairro Camobi - Lote 01.	425/2022			14672, 14673	1069	DELLA PASQUA ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 2.012.527,97	R$ 2.012.527,97	R$ -	R$ 1.956.261,42	R$ 1.956.261,42	97,2%
Ampliação e Construção de Escolas	TP	11/2022	Reforma da cobertura da EMEF N.Sra. Do Perpétuo Socorro.	266/2022	---	---	10631	5349	TCJ CONSTRUTORA LTDA	R$ 443.161,69	R$ 443.161,69		R$ 432.458,82	R$ 432.458,82	97,6%
Ampliação e Construção de Creches	TP	37/2022	Reforma das Instalações Elétricas da EMEI Ângela Tomazzetti - Bairro Tomazzetti.	668/2022			21466	962	SVP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	R$ 83.049,45	R$ 83.049,45		R$ 81.176,77	R$ 73.542,96	97,7%
Ampliação e Construção de Creches	TP	41/2022	Reforma das instalações elétricas da EMEI Eufrázia Pengo Lorenzi	669/2022			21503	1046, 8445	SVP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	R$ 77.129,42	R$ 77.129,42		R$ 75.964,08	R$ 70.648,27	98,5%
Ampliação e Construção de Escolas	TP	36/2022	Reforma das Instalações Elétricas da EMEF Dom Antonio Reis - Bairro N.Sra. Medianeira.	667/2022			21464	956, 957	SVP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	R$ 228.544,79	R$ 228.544,79		R$ 225.380,59	R$ 216.868,12	98,6%
Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas	TP	26/2022	Drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização de rua sem denominação no Bairro Urlândia.	454/2022			15641, 15643	2942	BRITA PINHAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 2.147.774,70	R$ 2.147.774,70	R$ -	R$ 2.120.177,92	R$ 2.120.177,92	98,7%
Manutenção de Prédios Públicos	TP	28/2021	Reforma da sede da SMIS, na Av. Medianeira, 179 - Bairro Medianeira.	16/2022	---	---	720, 10362, 16781		INFA INCORPORADORA LTDA	R$ 822.972,91	R$ 822.972,91	R$ -	R$ 812.656,49	R$ 812.656,49	98,7%
Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas	TP	30/2022	Drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização de vias do Bairro Camobi - Lote 03.	453/2022			15563	943, 3927, 6749	CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SÃO PAULO LTDA	R$ 3.479.553,61	R$ 3.479.553,61	R$ -	R$ 3.443.150,17	R$ 3.372.816,31	99,0%
Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas	TP	03/2022	Drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização da Rua Pedro Figueira	103/2022	---	---	5021, 5022, 11609	1588	FZ CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA	R$ 2.437.030,27	R$ 2.423.436,07	R$ 13.594,20	R$ 2.411.313,81	R$ 1.455.914,27	99,5%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	TP	10/2020	Recuperação da pavimentação Rua do Acampamento	70/2020	5830	812			COTREL TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÕES LTDA	R$ 191.428,49	R$ 191.428,49	R$ -	R$ 191.428,43	R$ 191.428,43	100,0%
Construção de Áreas Esportivas e de Lazer	CC	02/2019	4ª Etapa do Centro de Eventos	240/2019	152, 161, 490, 766, 14370, 16742(RJ), 16809,	337, 427, 517, 1966(R), 15249	429A, 476A, 477A, 479A, 715®, 10445A, 14775		BRAGAGNOLO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	R$ 3.058.717,65	R$ 1.698.526,62	R$ 1.360.191,03	R$ 1.698.526,52	R$ 1.698.526,52	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	RP/CC	02/2018	Recuperação de pavimentação da Rua João Franciscatto, Bairro São José. Entre R. Antonio Bottega e Antonio Inácio D'Ávila	73/2019	412				FZ CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA	R$ 69.554,40	R$ 69.554,40	R$ -	R$ 69.554,40	R$ 69.554,40	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	RP/CC	02/2018	Recuperação de pavimentação da Rua das Marcelas	73/2019	419				FZ CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA	R$ 21.676,80	R$ 21.676,80	R$ -	R$ 21.676,80	R$ 21.676,80	100,0%
Ampliação e Construção de Escolas	TP	08/2018	Execução de reforço das fundações em ala da EMEF Intendente Manoel Ribas	140/2018	---				SERGIO LEMES & FILHOS LTDA	R$ 70.609,48	R$ 70.609,48	R$ -	R$ 70.609,48	R$ 70.609,48	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	TP	01/2020	Recuperação de pavimentação da Av. João Luiz Pozzobon, Rua das Bergamoteiras e Rad. Osvaldo Nobre	46/2020	4163	414, 5297			COTREL TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÕES LTDA	R$ 1.123.056,95	R$ 1.123.056,95	R$ -	R$ 1.123.056,95	R$ 1.123.056,95	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	TP	08/2020	Recuperação pavimentação Rua Riachuelo	104/2020	8035	416			BRITA PINHAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 383.941,28	R$ 296.298,81	R$ 87.642,47	R$ 296.298,81	R$ 296.298,81	100,0%
Ampliação e Construção de Creches	TP	17/2021	Reforma nas instalações elétricas da EMEI Ida Fiori Druck.	308/2021		14327	526, 6682, 13860		OURIQUE ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 72.259,49	R$ 72.259,49	R$ -	R$ 72.259,49	R$ 72.259,49	100,0%
Construção de Áreas Esportivas e de Lazer	TP	22/2019	Implantação Praça Novo Horizonte, Bairro Camobi (1ª Etapa)	187/2019	130, 136, 475, 476	518, 534, 879, 1068, 1172, 15844			PORTOSAN CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 572.543,24	R$ 564.285,92	R$ 8.257,32	R$ 564.285,92	R$ 564.285,92	100,0%
Ações de Ampliação da Rede de Esgotos Pluviais	TP	36/2020	Drenagem pluvial e pavimentação da Av. Borges de Medeiros, entre Rua Pe. Manoel da Nóbrega e meio da quadra formada pelas ruas Fernandes Vieira / Inspetor Goulart / Aristides Lobo	290/2020	14332	498, 759, 13082, 13084	573		CONPASUL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R$ 2.141.780,20	R$ 2.141.780,20	R$ -	R$ 2.141.780,20	R$ 2.141.780,20	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	DJ	148/2021	Instalação tubulação de drenagem pluvial em frente ao nº 142 da Rua Pedro Ritzel.	177/2021	---	10258	617		K.A.J. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	R$ 65.250,62	R$ 65.250,62	R$ -	R$ 65.250,62	R$ 65.250,62	100,0%
Manutenção Redes de Esgotos Pluviais	DJ	224/2020	Recuperação da drenagem pluvial da Rua Riachuelo	253/2020	12498	501			BRITA PINHAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 143.201,50	R$ 125.026,52	R$ 18.174,98	R$ 125.026,52	R$ 125.026,52	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	RP/CC	02/2018	Recuperação de pavimentação da Av. Mauricio Sirotski Sobrinho	72/2019	235				DELLA PASQUA ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 92.852,18	R$ 92.852,18	R$ -	R$ 92.852,18	R$ 92.852,18	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	RP/CC	02/2018	Execução de bueiro na Rua dos Canários	73/2019	450				FZ CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA	R$ 31.814,46	R$ 31.814,46	R$ -	R$ 31.814,46	R$ 31.814,46	100,0%
Acesso a Moradia, Infraestrutura e Saneamento	TP	05/2020	Drenagem pluvial e pavimentação asfáltica do Loteamento Vila Jardim, no Bairro Camobi.	65/2020	5776 e 17336	814	669, 3221, 8319		FZ CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA	R$ 1.043.250,97	R$ 1.043.250,81	R$ 0,16	R$ 1.043.250,81	R$ 1.043.250,81	100,0%
Programa Nacional Apoio à Adm. Fiscal p/ Municípios	TP	10/2022	Aquisição e instalação de gerador de energia elétrica para o CAM.	264/2022	---	---	10632 e 10633		CANTARELLI COMÉRCIO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	R$ 399.317,81	R$ 399.317,81		R$ 399.317,81	R$ 399.317,81	100,0%
Modernização da Rede Básica de Saúde	TP	25/2019	Instalação Elétrica para equipamentos de Raio-X no PA Municipal	233/2019	92				OURIQUE ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 56.795,40	R$ 55.614,81	R$ 1.180,59	R$ 55.614,81	R$ 55.614,81	100,0%
Manutenção dos Serviços Administrativos SGAP	TP	27/2022	Reforma das esquadrias de acesso ao CAM.	419/2022			14555		TCJ CONSTRUTORA LTDA	R$ 129.600,58	R$ 129.600,58	R$ -	R$ 129.600,58	R$ 129.600,58	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	TP	30/2019	Recuperação pavimentação Av. Pres. Vargas - Trecho 2 (Walter Jobim à Visc.Pelotas)	268/2019	199, 474 e 6630				DELLA PASQUA ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 1.469.442,79	R$ 1.469.442,79	R$ -	R$ 1.469.442,79	R$ 1.469.442,79	100,0%
Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas	TP	43/2022	Drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização das ruas Aparício Borges, Silvio Romero e La Paz - Bairro Chácara das Flores.	537/2022			18412	2414	CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SÃO PAULO LTDA	R$ 1.788.921,91	R$ 1.766.671,82		R$ 1.766.671,82	R$ 1.766.671,82	100,0%
Construção de Áreas Esportivas e de Lazer	TP	46/2020	Implantação de academias ao ar livre: US São José, Parque Itaimbé, Rua Visconde de Mauá, B.Diác. João Luiz Pozzobon, Rua Insp. Goulart.	59/2021	---	3896, 3897	535, 554, 6358, 7681		ELOSUL IND. E COM. DE BRINQUEDOS	R$ 223.272,44	R$ 223.201,16	R$ 71,28	R$ 223.201,16	R$ 136.178,61	100,0%
Ampliação e Construção de Creches	CC	08/2016	Construção de creche na Vila Brenner	175/2016	495, 496, 696, 702, 706 e 5186				K.A.J. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	R$ 1.152.044,45	R$ 1.152.044,45	R$ -	R$ 1.152.044,45	R$ 1.152.041,45	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	CC	07/2019	Confecção de passeio público na Rua Florianópolis	201/2019	440, 443, 567, 568 e 11111	415, 14522	413A, 5967, 17492		COTREL TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÕES LTDA	R$ 233.494,69	R$ 233.494,69	R$ -	R$ 233.494,69	R$ 233.494,69	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	CC	08/2019	Pavimentação Av. Brasil, trecho 02	247/2019	389, 391, 479 e 867	563 e 644	571, 574, 11924, 11925, 12391, 20059	2830	FZ CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA	R$ 3.131.226,02	R$ 3.091.045,72	R$ 40.180,30	R$ 3.091.045,72	R$ 3.091.045,72	100,0%
Ações de Urbanização Integrada	CV	01/2012	Drenagem pluvial nas ruas José Vinadé e Padre Luiz como ligação à Av Dom Ivo Lorscheiter.	294/2012	520	619	355		ARIMIX SERV. DE CONCRETAGEM LTDA	R$ 75.744,90	R$ 75.744,90	R$ -	R$ 75.744,90	R$ 75.744,90	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	DJ	144/2019	Construção de ponte, pré-moldada em concreto armado, na Cidade dos Meninos	109/2019	148 e 539				BENEFATTO PRE-FABRICADOS LTDA - ME	R$ 430.344,49	R$ 430.344,49	R$ -	R$ 430.344,49	R$ 430.344,49	100,0%
Manutenção dos Serviços Administrativos SGAP	DJ	160/2022	Serviços de escoramento e instalação de tapumes no prédio do Clube Caixeiral Santamariense.	343/2022			12601		BK CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 317.095,74	R$ 317.095,74		R$ 317.095,74	R$ 317.095,74	100,0%
Ações de Ampliação da Rede de Esgotos Pluviais	DJ	182/2022	Recomposição da drenagem pluvial da Av. Oy Pavão, Bairro Pé de Plátano.	418/2022			14503, 19609		DELLA PASQUA ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 630.306,72	R$ 622.855,53	R$ 7.451,19	R$ 622.855,53	R$ 622.855,53	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	DJ	192/2021	Recuperação da drenagem pluvial da Rua Adi João Forgiarini, Bairro Pinheiro Machado.	268/2021	---	12550			FZ CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA	R$ 36.703,99	R$ 36.703,99	R$ -	R$ 36.703,99	R$ 36.703,99	100,0%
Manutenção dos Serviços Administrativos da SAGP	DJ	264/2022	Instalação de infraestrutura elétrica para condicionadores de ar da SMHRF.	618/2022			20172		REGIS ARTUR BOSA VIOLLI	R$ 14.884,19	R$ 14.884,19		R$ 14.884,19	R$ 14.884,19	100,0%
Manutenção Redes de Esgotos Pluviais	DJ	345/2019	Recuperação galeria pluvial R. Domingos Gracioli com Oy Pavão da Silva, B. Pé de Plátano.	269/2019	195 e 473				DELLA PASQUA ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 1.300.529,46	R$ 1.256.145,51	R$ 44.383,95	R$ 1.256.145,51	R$ 1.256.145,51	100,0%
Manutenção Redes de Esgotos Pluviais	DJ	346/2019	Recuperação galeria pluvial R. Israel Seligman, B. N.Sra. De Lourdes.	272/2019	384				FZ CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA	R$ 25.376,03	R$ 25.376,03	R$ -	R$ 25.376,03	R$ 25.376,03	100,0%
Manutenção Redes de Esgotos Pluviais	DJ	347/2019	Recuperação galeria pluvial R. Oscar H. Zappe com Visc. de Ferreira Pinto, B. Itararé.	273/2019	470 e 559				COTREL TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÕES LTDA	R$ 705.923,04	R$ 651.772,48	R$ 54.150,56	R$ 651.772,48	R$ 651.772,48	100,0%
Manutenção Redes de Esgotos Pluviais	DJ	351/2019	Recuperação galeria pluvial R. Santa Catarina, B. P.Machado.	276/2019	388				FZ CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA	R$ 61.051,29	R$ 57.480,24	R$ 3.571,05	R$ 57.480,24	R$ 57.480,24	100,0%
Ampliação e Construção de Creches	DJ	53/2022	Reforma das instalações elétricas da EMEI Zulania de Fátima Salamoni	104/2022	---	---	5017, 8968		OURIQUE ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 31.102,34	R$ 31.102,34	R$ -	R$ 31.102,34	R$ 31.102,34	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	DJ	89/2021	Recuperação da Drenagem Pluvial da Travessa Gomes Carneiro	117/2021	---	6093			CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SÃO PAULO LTDA	R$ 190.809,16	R$ 190.809,16	R$ -	R$ 190.809,16	R$ 190.809,16	100,0%
Manutenção de Ações de Proteção Básica	DL	211/2022	Execução de entrada de energia padrão no prédio da Associação Colibri.	500/2022			16722		CANTARELLI COMÉRCIO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	R$ 6.783,59	R$ 6.783,59	R$ -	R$ 6.783,59	R$ 6.783,59	100,0%
Manutenção das Ações de Proteção Básica	DL	230/2022	Instalação de entrada de energia na sede do CRAS Leste.	535/2022			18228		CANTARELLI COMÉRCIO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	R$ 5.409,41	R$ 5.409,41		R$ 5.409,41	R$ 5.409,41	100,0%
Ampliação e Construção de Creches	DL	320/2021	Recuperação do telhado da EMEI Glaci Correa da Silva, no Bairro Divina Providência.	479/2021	---	18762	542		TCJ CONSTRUTORA LTDA	R$ 1.218,93	R$ 1.218,93	R$ -	R$ 1.218,93	R$ 1.218,93	100,0%
Ampliação e Construção de Escolas	DL	76/2022	Ampliação da rede elétrica da EMEF Maria de Lourdes Ramos Castro	141/2022			6579		SVP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	R$ 7.504,27	R$ 7.504,27	R$ -	R$ 7.504,27	R$ 7.504,27	100,0%
Manutenção de Ações de Mobilidade Urbana	PE	105/2020	Fornecimento e instalação de abrigos para pontos de ônibus	296/2020	14395, 14398 e 14399	780			KG2 ENGENHARIA LTDA	R$ 79.590,00	R$ 79.590,00	R$ -	R$ 79.590,00	R$ 79.590,00	100,0%
Manutenção de Ações de Mobilidade Urbana	PE	105/2020	Fornecimento e instalação de abrigos para pontos de ônibus	295/2020	14394, 14396 e 14397	781			TOMCZAK IND. DE ESTRUTURAS METÁLICAS EIRELI	R$ 349.451,00	R$ 349.451,00	R$ -	R$ 349.451,00	R$ 349.451,00	100,0%
Manutenção de Ações de Mobilidade Urbana	PE	88/2021	Fornecimento e instalação de abrigos para pontos de ônibus	330/2021		15228	742		TOMCZAK IND. DE ESTRUTURAS METÁLICAS EIRELI	R$ 276.982,00	R$ 276.982,00	R$ -	R$ 276.982,00	R$ 276.982,00	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	RP/CC	02/2018	Pavimentação Av. N.Sra. das Dores	N/I	---				COTREL TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÕES LTDA	R$ 843.931,82	R$ 843.931,82	R$ -	R$ 843.931,82	R$ 843.931,82	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	RP/CC	02/2018	Recuperação de pavimentação da Rua Antônio Botega, Bairro São José.	71/2019	821				COTREL TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÕES LTDA	R$ 189.953,21	R$ 162.031,03	R$ 27.922,18	R$ 162.031,03	R$ 162.031,03	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	RP/CC	02/2018	Recuperação de pavimentação da R. Pedro Gauer	71/2019	825				COTREL TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÕES LTDA	R$ 44.709,76	R$ 44.709,76	R$ -	R$ 44.709,76	R$ 44.709,76	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	RP/CC	02/2018	Melhoramento em vias não pavimentadas - Rua João Mazzarro	73/2019	441				FZ CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA	R$ 25.658,17	R$ 25.658,17	R$ -	R$ 25.658,17	R$ 25.658,17	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	RP/CC	02/2018	Melhoramento em vias não pavimentadas - Rua Olmiro Oliveira de Castro	73/2019	433				FZ CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA	R$ 25.440,23	R$ 25.440,23	R$ -	R$ 25.440,23	R$ 25.440,23	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	RP/CC	02/2018	Melhoramento em vias não pavimentadas - Rua João Pedro Padoim	73/2019	449				FZ CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA	R$ 24.140,51	R$ 24.140,51	R$ -	R$ 24.140,51	R$ 24.140,51	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	RP/CC	02/2018	Melhoramento em vias não pavimentadas - Rua dos Gaúchos	73/2019	430				FZ CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA	R$ 18.954,15	R$ 18.954,15	R$ -	R$ 18.954,15	R$ 18.954,15	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	RP/CC	02/2018	Melhoramento em vias não pavimentadas - Rua Arlindo Custódio da Silva	73/2019	438				FZ CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA	R$ 17.570,38	R$ 17.570,38	R$ -	R$ 17.570,38	R$ 17.570,38	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	RP/CC	02/2018	Melhoramento em vias não pavimentadas - Rua Valparaíso	73/2019	447				FZ CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA	R$ 16.134,68	R$ 16.134,68	R$ -	R$ 16.134,68	R$ 16.134,68	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	RP/CC	02/2018	Recuperação de pavimentação da Rua Antônio Botega, Bairro São José. Entre Estr. Pe. Gabriel Bolzan e R. Helena T. Figueira	71/2019	573				COTREL TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÕES LTDA	R$ 9.414,13	R$ 8.409,46	R$ 1.004,67	R$ 8.409,46	R$ 8.409,46	100,0%
Modernização da Rede Básica de Saúde	TP	02/2018	Ampliação da UBS Rubem Noal	63/2018	782, 788, 826 e 829	425 e 591	591		K.A.J. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	R$ 444.257,49	R$ 444.257,49	R$ -	R$ 444.257,49	R$ 444.257,49	100,0%
Acesso a Moradia, Infraestrutura e Saneamento	TP	04/2018	Elaboração de projeto- UBS Estação dos Ventos	139/2018	36, 38 e 7353				DARTEC ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	R$ 73.403,37	R$ 73.403,37	R$ -	R$ 73.403,37	R$ 73.403,37	100,0%
Ampliação e Construção de Creches	TP	09/2018	Instalação Elétrica na EMEF Martinho Lutero	162/2018	---				BARRETO EDIFICAÇÕES LTDA - ME	R$ 102.931,63	R$ 102.931,63	R$ -	R$ 102.931,63	R$ 102.931,63	100,0%
Ampliação e Construção de Creches	TP	09/2018	Instalação Elétrica na EMEI Vila Jardim	159/2018	---				BARRETO EDIFICAÇÕES LTDA - ME	R$ 47.137,17	R$ 47.137,17	R$ -	R$ 47.137,17	R$ 47.137,17	100,0%
Ampliação e Construção de Escolas	TP	03/2019	Execução de projeto de acessibilidade da EMEF Luizinho De Grandi - Bairro Lorenzi	138/2019	514, 4323				CONSTRUTORA PASQUALOTTO LTDA	R$ 102.997,40	R$ 102.997,40	R$ -	R$ 102.997,40	R$ 102.997,40	100,0%
Acesso a Moradia, Infraestrutura e Saneamento	TP	08/2019	Elaboração de projeto para construção da Perimetral BR 392 / RST 287	111/2019	89, 8224	412			ENCOP ENGENHARIA LTDA	R$ 1.067.574,22	R$ 1.067.574,22	R$ -	R$ 1.067.574,22	R$ 1.067.574,22	100,0%
Ações de Ampliação da Rede de Esgotos Pluviais	TP	02/2020	Drenagem pluvial no Parque Residendial Jardim Lindoia, no Bairro São José.	81/2020	6471	492			CONSTRUTORA OESTE SUL EIRELI	R$ 614.278,27	R$ 460.710,00	R$ 153.568,27	R$ 460.710,00	R$ 460.710,00	100,0%
Ações de Ampliação da Rede de Esgotos Pluviais	TP	03/2020	Drenagem e pavimentação asfáltica da Rua Marechal Manoel G. Carneiro	98/2020	7383	490, 4258	409A, 410A, 2649, 2651, 2848(RJ), 4260		CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SÃO PAULO LTDA	R$ 2.858.914,46	R$ 2.853.437,80	R$ 5.476,66	R$ 2.853.437,80	R$ 2.853.437,80	100,0%
Ações de Ampliação da Rede de Esgotos Pluviais	TP	06/2020	Drenagem pluvial e pavimentação asfáltica de ruas do Bairro N. Sra. do Perpétuo Socorro.	87/2020	6792	495	411		COTREL TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÕES LTDA	R$ 2.338.644,75	R$ 1.982.878,33	R$ 355.766,42	R$ 1.982.878,33	R$ 1.982.878,33	100,0%
Ações de Ampliação da Rede de Esgotos Pluviais	TP	09/2020	Construção de galeria pluvial nas ruas David Ribeiro, Norizonte Figueiró da Rosa, Alfredo Sacol e Ernesto Parcianello - Vila Tomazzetti	125/2020	8312	507	480, 2748, 5083, 18355, 19612, 19613		BRITA PINHAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 3.911.475,56	R$ 3.911.453,45	R$ 22,11	R$ 3.911.453,45	R$ 3.911.453,45	100,000%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	TP	04/2021	Execução de drenagem pluvial da Rua José Barin, Bairro Caturrita.	80/2021	---	4662, 17141			METHODOREAL CONSTRUÇÕES EIRELI	R$ 300.999,00	R$ 300.999,00	R$ -	R$ 300.999,00	R$ 300.999,00	100,0%
Acesso a Moradia, Infraestrutura e Saneamento	TP	06/2021	Construção de 19 Unidades Habitacionais no Loteamento Vila Jardim, Bairro Camobi.	154/2021	---	9558, 9559, 16861, 16863, 16866, 19082	388, 408, 414, 416, 2395, 6295		BINOTTO CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 2.239.177,52	R$ 2.239.177,52	R$ -	R$ 2.239.177,52	R$ 2.239.177,52	100,0%
Ampliação e Construção de Creches	TP	08/2021	Reforma da instalação elétrica da EMEI Darcy Vargas, Bairro N.Sra. do Rosário.	272/2021	---	12889	539, 3280, 6279, 13833		SVP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	R$ 117.709,21	R$ 117.208,95	R$ 500,26	R$ 117.208,95	R$ 117.208,95	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	TP	11/2021	Execução de Drenagem pluvial em trecho da Rua Victor Denardin, Bairro Pé de Plátano.	292/2021	---	13728, 18806			GEOHIDRO-ENGENHARIA E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS	R$ 246.773,42	R$ 246.773,42	R$ -	R$ 246.773,42	R$ 246.773,42	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	TP	12/2021	Execução de estrutura de contenção em trecho da Rua José Barin, Bairro Caturrita.	248/2021	---	12393, 19098	565		D F D CONSTRUTORA LTDA	R$ 586.853,18	R$ 586.853,18	R$ -	R$ 586.853,18	R$ 586.853,18	100,0%
Manutenção das Escolas	TP	02/2022	Reforma das Instalações Elétricas da EMEF Diác. João Luiz Pozzobon	175/2022	---	---	7725, 19596		ACEMAQ ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA	R$ 221.629,06	R$ 221.629,06	R$ -	R$ 221.629,06	R$ 221.629,06	100,0%
Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas	TP	04/2022	Drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização da Rua João Franciscatto	130/2022	---	---	6092, 6093, 17586		DELLA PASQUA ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 2.630.908,10	R$ 2.623.449,53	R$ 7.458,57	R$ 2.623.449,53	R$ 2.557.435,92	100,0%
Construção e Modernização de Áreas Esportivas e de Lazer	TP	02/2023	Melhorias na Praça Amigos do Dorival, Bairro Santa Marta.	100/2023				3294, 10232	WR CASSOL ENGENHARIA SUSTENTÁVEL LTDA	R$ 105.610,92	R$ 105.610,92		R$ 105.610,92	R$ 37.926,00	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	TP	13/2021	Pavimentação, em CBUQ, da Rua José Carlos Kruel, no Bairro Nonoai.	203/2021	---	11677	563		DELLA PASQUA ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 212.872,77	R$ 200.043,81	R$ 12.828,96	R$ 200.043,81	R$ 200.043,81	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	TP	14/2021	Implantação de galerias pluviais em afluentes do Arroio Cadena, Bairro Carolina.	249/2021	---	12394	568	2737	DELLA PASQUA ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 262.853,12	R$ 262.853,12	R$ -	R$ 262.853,12	R$ 262.853,12	100,0%
Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas	TP	14/2022	Drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização da Rua Wilson Rigão, Bairro São João.	321/2022			12445, 19500		DELLA PASQUA ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 1.100.407,21	R$ 1.100.407,21		R$ 1.100.407,21	R$ 1.100.407,21	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	TP	15/2021	Recuperação da drenagem pluvial das ruas G e H, Vila Lídia.	269/2021	---	12549			PORTOSAN CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 168.377,82	R$ 168.377,82	R$ -	R$ 168.377,82	R$ 168.377,82	100,0%
Ações de Ampliação da Rede de Esgotos Pluviais	TP	15/2022	Drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização de ruas do Parque Residencial Camobi, Bairro Camobi.	342/2022			12777, 12779, 21679		COTREL TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÕES LTDA	R$ 1.550.467,32	R$ 1.549.686,52		R$ 1.549.686,52	R$ 1.549.686,52	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	TP	16/2020	Recuperação de pavimentação da Rua Serafim Vallandro.	146/2020	9490, 14643	552			CONPASUL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R$ 656.296,17	R$ 649.596,62	R$ 6.699,55	R$ 649.596,62	R$ 649.596,62	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	TP	16/2021	Pavimentação asfáltica, sinalização e drenagem da Rua Euclides da Cunha.	209/2021	---	11834	364, 5394, 6284, 6285		COTREL TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÕES LTDA	R$ 2.123.064,77	R$ 2.105.228,26	R$ 17.836,51	R$ 2.105.228,26	R$ 2.105.228,26	100,0%
Modernização da Rede Básica de Saúde	TP	17/2018	Elaboração projeto de construção da UBS Núcleo Central, a ser implantada na vila de mesmo nome, Bairro Nova Santa Marta	46/2019	66				BATTISTI & JANDREY LTDA	R$ 25.029,87	R$ 25.029,87	R$ -	R$ 25.029,87	R$ 25.029,87	100,0%
Modernização da Rede Básica de Saúde	TP	17/2018	Elaboração projeto de construção da UBS Alto da Boa Vista, a ser implantada na vila de mesmo nome, Bairro Nova Santa Marta	45/2019	74				BATTISTI & JANDREY LTDA	R$ 25.029,87	R$ 25.029,87	R$ -	R$ 25.029,87	R$ 25.029,87	100,0%
Modernização da Rede Básica de Saúde	TP	17/2018	Elaboração projeto para construção da US a ser implantada no B. Campestre do M. Deus	48/2019	56				BATTISTI & JANDREY LTDA	R$ 21.456,18	R$ 21.456,18	R$ -	R$ 21.456,18	R$ 21.456,18	100,0%
Modernização da Rede Básica de Saúde	TP	17/2018	Elaboração projeto para a US Joy Betts (Lote 03)	47/2019	63				BATTISTI & JANDREY LTDA	R$ 21.456,18	R$ 21.456,18	R$ -	R$ 21.456,18	R$ 21.456,18	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	TP	17/2020	Recuperação de pavimentação da Rua Benjamin Constant.	156/2020	9715	554, 4268			CONPASUL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R$ 831.955,03	R$ 605.440,35	R$ 226.514,68	R$ 605.440,35	R$ 605.440,35	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	TP	18/2020	Recuperação de pavimentação da Rua André Marques, entre ruas Ângelo Uglione e Silva Jardim.	141/2020	8872 e 16714	395 e 558			CONPASUL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R$ 246.959,21	R$ 228.064,85	R$ 18.894,36	R$ 228.064,85	R$ 228.064,85	100,0%
Ampliação e Construção de Creches	TP	18/2021	Reforma nas instalações elétricas da EMEI Zahie Bered Farret.	309/2021		14328	525, 6681, 13837		OURIQUE ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 57.500,52	R$ 57.500,52	R$ -	R$ 57.500,52	R$ 57.500,52	100,0%
Modernização da Rede Básica de Saúde	TP	19/2020	Construção da UBS Alto da Boa Vista, Bairro Nova Santa Marta	245/2020	12389 e 12390	8, 524, 525, 929, 8120, 8121, 12128	379, 500A, 503A, 508, 509, 513(RJ), 751, 1709, 2944, 17451, 17454, 20043, 20583	2281	BRAGAGNOLO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	R$ 1.337.718,21	R$ 1.337.718,21	R$ -	R$ 1.337.718,21	R$ 1.337.718,21	100,0%
Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas	TP	19/2022	Drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização da Rua Antonio Gonçalves do Amaral, Bairro São José.	345/2022			12775	828	DELLA PASQUA ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 1.422.494,98	R$ 1.422.494,98		R$ 1.422.494,98	R$ 1.422.494,98	100,0%
Infraestrutura Turística	TP	20/2021	Elaboração de estudos para revitalização da Estação Ferroviária do município.	357/2021		15791			CRISTIANE LETICIA ARQUITETURA LTDA	R$ 67.834,97	R$ 67.834,97	R$ -	R$ 67.834,97	R$ 67.834,97	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	TP	21/2019	Drenagem pluvial e pavimentação da Rua Pedro Figueira, entre as ruas Helena Toniolo e Rosalino Boligon.	21/2020	1943, 1944, 13309, 14107, 15222, 15226				FZ CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA	R$ 594.214,50	R$ 594.214,50	R$ -	R$ 594.214,50	R$ 594.214,50	100,0%
Modernização da Rede Básica de Saúde	TP	21/2021	Reformas e adequações das instalações da Unidade de Saúde Bela União, Bairro Caturrita.	317/2021		14516			METHODOREAL CONSTRUÇÕES EIRELI	R$ 95.824,22	R$ 95.824,22	R$ -	R$ 95.824,22	R$ 95.824,22	100,0%
Ampliação e Construção de Escolas	TP	24/2021	Reforma das Instalações Elétricas da EMEF São João Batista	466/2021	---	18657	252, 682, 8292		OURIQUE ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 113.795,66	R$ 113.795,66	R$ -	R$ 113.795,66	R$ 113.795,66	100,0%
Manutenção das Redes de Esgoto Pluvial	TP	26/2020	Recuperação de drenagem pluvial da Rua Oscar Henrique Zappe, com galeria pluvial da Rua Visconde de Ferreira Pinto e Rua Mal. Deodoro, Bairro Itararé.	158/2020	9766	510, 2352	407		COTREL TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÕES LTDA	R$ 1.254.424,98	R$ 912.452,35	R$ 341.972,63	R$ 912.452,35	R$ 912.452,35	100,0%
Manutenção dos Serviços Administrativos SGAP	TP	26/2021	Instalação de estação de carregamento de carros elétricos junto ao Centro Administrativo Municipal.	14/2022	---	---	766, 11649		CEZAR LUIZ ROSA	R$ 26.021,41	R$ 26.021,41	R$ -	R$ 26.021,41	R$ 26.021,41	100,0%
Ampliação e Construção de Escolas	TP	27/2021	Instalação de nova entrada de energia elétrica na EMEF Diác. João Luiz Pozzobon, no Bairro de mesmo nome.	480/2021	---	18766	524		OURIQUE ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 10.921,91	R$ 10.921,91	R$ -	R$ 10.921,91	R$ 10.921,91	100,0%
Ampliação e Construção de Escolas	TP	28/2019	Construção casa de chás e ervas da EMEF José Paim de Oliveira	261/2019	608, 611, 790, 15312, 18032 e 18110				K.A.J. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	R$ 240.836,45	R$ 240.836,45	R$ -	R$ 240.836,45	R$ 240.836,45	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	TP	29/2019	Recuperação pavimentação Ruas José Bonifácio e Pinheiro Machado.	266/2019	464, 554				COTREL TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÕES LTDA	R$ 696.339,39	R$ 642.195,46	R$ 54.143,93	R$ 642.195,46	R$ 642.195,46	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	TP	30/2019	Recuperação pavimentação Av. Pres. Vargas - Trecho 1 (Visc.Pelotas à Floriano Peixoto)	267/2019	461 e 553				COTREL TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÕES LTDA	R$ 950.712,04	R$ 829.591,05	R$ 121.120,99	R$ 829.591,05	R$ 829.591,05	100,0%
Modernização da Rede Básica de Saúde	TP	31/2019	Reforma e ampliação unid. Psiquiátrica da Casa de Saúde	258/2019	493 e 517	882, 15833, 15834	361, 686, 689 (713, 2368 Não!), 21462, 21463		CONSTRUTORA PASQUALOTTO LTDA	R$ 1.163.511,11	R$ 1.163.511,11	R$ -	R$ 1.163.511,11	R$ 1.163.511,11	100,0%
Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas	TP	32/2021	Recuperação da pavimentação e drenagem pluvial de ruas da Vila Belga.	17/2022	---	---	695, 8986		DELLA PASQUA ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 399.821,36	R$ 399.821,36	R$ -	R$ 399.821,36	R$ 399.821,36	100,0%
Manutenção dos Serviços Administrativos SMG	TP	35/2020	Elaboração de projeto compatibilização de instalações elétricas e solução de geração própria de energia elétrica para o Centro Admin. Municipal	334/2020	15783	403 e 758			COMÉRCIO DE PRODUTOS ELÉTRICOS ESTRUTURAR LTDA	R$ 14.927,72	R$ 14.927,72	R$ -	R$ 14.927,72	R$ 14.927,72	100,0%
Ampliação e Construção de Escolas	TP	36/2019	Ampliação EMEF Santa Flora.	10/2020	712, 18035				MEGAOHM COM. MAT. ELÉTRICO EIRELI	R$ 21.836,42	R$ 21.836,42	R$ -	R$ 21.836,42	R$ 21.836,42	100,0%
Ações de Ampliação da Rede de Esgotos Pluviais	TP	39/2020	Recuperação da drenagem pluvial da Rua Ver. Bolsson, B. N.Sra. Medianeira	387/2020	16915	513, 576 e 7599			DELLA PASQUA ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 229.237,85	R$ 229.237,85	R$ -	R$ 229.237,85	R$ 229.237,85	100,0%
Ampliação e Construção de Escolas	TP	44/2020	Reforma das Instalações Elétricas da EMEF Pinheiro Machado, Bairro Pinheiro Machado.	52/2021	---	2315, 9588, 9589, 13078, 16901			SETE CONSTRUÇÕES EIRELI	R$ 157.572,01	R$ 157.572,01	R$ -	R$ 157.572,01	R$ 157.572,01	100,0%
Construção e Modernização de Áreas Esportivas e de Lazer	TP	47/2022	Aquisição e instalação de parques infantis	700/2022			22655		WR CASSOL ENGENHARIA SUSTENTÁVEL LTDA	R$ 394.111,97	R$ 394.111,97		R$ 394.111,97	R$ 394.111,97	100,0%
Construção e Ampliação de Prédios da Saúde	TP	56/2008	Reforma de 9 unidades de saúde	N/I	---					R$ 112.767,28	R$ 112.767,28	R$ -	R$ 112.767,28	R$ 112.767,28	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	CC	05/2016	Pavimentação da Rua Florianópolis - trecho 2-Bairro Parque Pinheiro	159/2016	182				BRITA PINHAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 1.957.487,36	R$ 1.957.487,35	R$ 0,01	R$ 1.957.487,35	R$ 1.957.487,35	100,0%
Manutenção das Redes de Esgoto Pluvial	CC	03/2020	Drenagem pluvial e recuperação de pavimentação entre a ERS 509, Rua 17 de Maio, RSC 287 e Rua João da Fontoura e Souza; no Bairro Camobi.	311/2020	15320	509, 571, 18658, 19040	266, 4292, 5183		DELLA PASQUA ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 5.512.582,24	R$ 5.406.381,07	R$ 106.201,17	R$ 5.406.381,07	R$ 5.406.381,07	100,0%
Modernização da Rede Básica de Saúde	DJ	199/2021	Pavimentação calçadas internas da UBS Erasmo Crossetti, Bairro Centro.	220/2021	---	12146, 17409			TCJ CONSTRUTORA LTDA	R$ 60.030,26	R$ 60.030,26	R$ -	R$ 60.030,26	R$ 60.030,26	100,0%
Ampliação e Construção de Escolas	DJ	38/2020	Ampliação da EMEF Júlio do Canto	48/2020	4313, 15957, 18033 e 18034	522, 2311			K.A.J. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	R$ 734.748,89	R$ 734.748,89	R$ -	R$ 734.748,89	R$ 734.748,89	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	RP/CC	02/2018	Melhoramento em vias não pavimentadas - Estrada Santa Flora	73/2019	393				FZ CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA	R$ 927.441,69	R$ 927.441,69	R$ -	R$ 927.441,69	R$ 927.441,69	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	RP/CC	02/2018	Recuperação de pavimentação da Rua Luis Mallo.	73/2019	409				FZ CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA	R$ 33.709,62	R$ 33.709,62	R$ -	R$ 33.709,62	R$ 33.709,62	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	RP/CC	02/2018	Melhoramento em vias não pavimentadas - Rua Cristo Rei	73/2019	436				FZ CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA	R$ 22.725,61	R$ 22.725,61	R$ -	R$ 22.725,61	R$ 22.725,61	100,0%
Manutenção de Redes de Esgoto Pluvial	TP	10/2018	Drenagem pluvial das Ruas Riachuelo, A.Azevedo, A.Uglione e Tuiuti	110/2019	118, 7039				PORTOSAN CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 307.445,23	R$ 307.445,23	R$ -	R$ 307.445,23	R$ 307.445,23	100,0%
Modernização da Rede Básica de Saúde	TP	11/2020	Reforma US Oneyde de Carvalho	145/2020	9454, 9455, 16955	595 e 598	592, 593, 600, 3329, 8477		K.A.J. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	R$ 297.248,07	R$ 215.911,13	R$ 81.336,94	R$ 215.911,13	R$ 215.911,13	100,0%
Ampliação e Construção de Escolas	TP	12/2020	Reforma das Instalações Elétricas da EMEF Lourenço Dalla Corte, Bairro Km 03.	291/2020	14354	613, 10180, 11663, 14407	546, 552, 645, 4218, 4219		PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JR.	R$ 73.628,07	R$ 73.628,07	R$ -	R$ 73.628,07	R$ 73.628,07	100,0%
Manutenção dos Serviços Administrativos SMG	TP	03/2021	Recuperação da calçada de acesso ao Centro Administrativo Municipal	121/2021	---	6952, 6953, 14447			SIMULTÂNEA ENGENHARIA LTDA	R$ 154.747,19	R$ 154.747,19	R$ -	R$ 154.747,19	R$ 154.747,19	100,0%
Ampliação e Construção de Escolas	TP	09/2021	Reforma da instalação elétrica da EMEF Pe. Gabriel Bolzan, Bairro Camobi.	273/2021	---	12897	665, 3215, 10437		SVP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	R$ 111.612,28	R$ 109.355,96	R$ 2.256,32	R$ 109.355,96	R$ 109.355,96	100,0%
Ampliação e Construção de Creches	TP	18/2022	Reforma da rede elétrica da EMEI Eufrazia Pengo Lorenzi, Bairro Urlândia.	365/2022			12962		SVP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	R$ 37.535,42	R$ 36.704,01		R$ 36.704,01	R$ 36.704,01	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	TP	23/2019	Pavimentação Rua Rodolfo Behr, entre ruas David Rubinstein e Antonio Gomes dos Santos	202/2019	467, 562 e 564	399 e 886			COTREL TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÕES LTDA	R$ 405.470,62	R$ 395.393,59	R$ 10.077,03	R$ 395.393,59	R$ 395.393,59	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	TP	24/2019	Pavimentação da Rua General Câmara, entre as ruas Ary Lagranha Domingues e Marechal Deodoro. OBRA 2	232/2019	215, 594				DELLA PASQUA ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 66.183,15	R$ 58.053,22	R$ 8.129,93	R$ 58.053,22	R$ 58.053,22	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	TP	34/2020	Pavimentação asfáltica da Rua Sete de Setembro	244/2020	12386	561, 9388	5190, 5191		FZ CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA	R$ 1.755.046,15	R$ 1.755.046,15	R$ -	R$ 1.755.046,15	R$ 1.488.286,15	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	TP	48/2020	Recuperação da pavimentação asfáltica e sinalização viária da Avenida Ângelo Bolson e segmentos da Avenida Hélvio Basso, Bairro Nsª. Sr.ª Medianeira	45/2021	---	2074 e 13964	8992		DELLA PASQUA ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 2.227.706,96	R$ 2.227.706,96	R$ -	R$ 2.227.706,96	R$ 2.227.706,96	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	CC	01/2017	Pavimentação da Av.Brasil trecho entre Rua João Lino Preto e Adair Maciel	28/2017	13, 348, 352, 356, 357, 359, 453				SULTEPA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	R$ 3.443.893,68	R$ 3.218.614,20	R$ 225.279,48	R$ 3.218.614,23	R$ 3.218.614,23	100,0%
Modernização da Rede Básica de Saúde	TP	01/2019	Ampliação da US São José, no Bairro São José	76/2019	522, 532, 892 e 14060	2242			BEL CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 421.422,54	R$ 421.422,54	R$ -	R$ 421.422,57	R$ 421.422,57	100,0%
Ampliação e Construção de Escolas	TP	10/2021	Reforma da instalação elétrica da EMEF Fontoura Ilha, Bairro Noal.	274/2021	---	12904(A), 12905	673, 3313, 8674, 19515		SVP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	R$ 134.566,44	R$ 134.566,44	R$ -	R$ 134.566,45	R$ 134.566,45	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	TP	24/2019	Pavimentação da Rua Ary Lagranha Domingues , entre as ruas Sete de Setembro e Fernando Neumayer. OBRA 1	232/2019	205, 218, 220, 593				DELLA PASQUA ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 388.616,55	R$ 383.978,43	R$ 4.638,12	R$ 383.978,73	R$ 383.978,73	100,0%
Ações de Ampliação da Rede de Esgotos Pluviais	CC	02/2020	Drenagem pluvial no Distrito Industrial de Santa Maria	309/2020	15319	508 e 565	569, 716		RGS ENGENHARIA S.A.	R$ 4.416.606,24	R$ 43.131,48	R$ 4.373.474,76	R$ 43.131,48	R$ 43.131,48	RESCINDIDO
Construção de Áreas Esportivas e de Lazer	CC	05/2020	Reforma e modernização Complexo Guarani Atlântico	388/2020	---	2017, 2028, 2037, 2050, 2054 e 2055	638, 691A, 694, 698, 701, 737, 738		K.A.J. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	R$ 1.116.920,07	R$ -	R$ 1.116.920,07	R$ -	R$ -	RESCINDIDO
Ampliação e Construção de Creches	CC	01/2021	Complementação da construção da EMEI Monte Belo - Bairro Camobi	99/2021	---	5645, 5646, 9591(A), 9592, 19917	629, 745		K.A.J. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	R$ 2.844.443,56	R$ 298.112,49	R$ 2.546.331,07	R$ 298.112,49	R$ 298.112,49	RESCINDIDO
Ampliação e Construção de Creches	CC	02/2021	Complementação da construção da EMEI Santa Marta - Bairro Santa Marta	100/2021	---	5647, 5648, 9586, 12251, 12836	632, 634, 1110		K.A.J. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	R$ 2.843.337,94	R$ 325.588,93	R$ 2.517.749,01	R$ 325.588,93	R$ 325.588,93	RESCINDIDO
Ampliação e Construção de Escolas	TP	01/2021	Reforma Cobertura ginásio CAIC Luizinho De Grandi	84/2021	---	4665	430		BRAGAGNOLO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	RESCINDIDO
Modernização da Rede Básica de Saúde	TP	05/2021	Construção da UBS São Carlos, Bairro Urlândia.	175/2021	---	10334	381, 567		CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	RESCINDIDO
Ampliação e Construção de Escolas	TP	21/2020	Construção de cobertura para quadra poliesportiva da EMEF Sérgio Lopes, Bairro Renascença	51/2021	---	2319, 2320	439		BRAGAGNOLO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	RESCINDIDO
Modernização da Rede Básica de Saúde	TP	27/2020	Construção da UBS Estação dos Ventos, Bairro Pres. João Goulart	262/2020	13357	574, 900 e 2131	602, 664, 932(Não!)		K.A.J. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	R$ 1.679.285,77	R$ 731.241,88	R$ 948.043,89	R$ 731.241,88	R$ 731.241,58	RESCINDIDO
Ampliação e Construção de Escolas	TP	28/2020	Construção de quadra poliesportiva na EMEF Perpétuo Socorro	24/2021	---	1069, 1070, 19916	594		K.A.J. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	R$ 435.411,91	R$ 254.620,12	R$ 180.791,79	R$ -	R$ -	RESCINDIDO
Modernização da Rede Básica de Saúde	TP	32/2020	Construção da UBS Joy Bettis, no Bairro Perpétuo Socorro.	288/2020	14176 e 14178	586, 567, 940, 942 e 14000	606, 642, 685, 748, 749		K.A.J. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	R$ 991.922,15	R$ -	R$ 991.922,15	R$ -	R$ -	RESCINDIDO
Ampliação e Construção de Escolas	TP	38/2020	Construção cobertura quadra poliesportiva EMEF São Carlos	21/2021	---	1038, 1039	434, 443		BRAGAGNOLO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	RESCINDIDO